Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лямбирского муниципального района

за 2015 год

Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы.

Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы утверждена Решением Совета депутатов Лямбирского муниципального района от 30.06.2015 г. №335.

Целью Программы является создание комплекса условий, обеспечивающих рост благосостояния и качества жизни населения, в том числе благоприятной жизненной среды, создание благоприятных условий  для развития бизнеса и вложения инвестиций.

Программа включает в себя 22 раздела, 14 из них выполняются в рамках Комплексной программы, 8 в рамках  следующих муниципальных программ:

Муниципальная программа «Формирование информационного общества в период до 2018 года»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Лямбирском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа по борьбе с преступностью, противодействию терроризму и экстремизму и профилактике правонарушений в Лямбирском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Лямбирском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лямбирском муниципальном районе на 2013-2018 годы»

Муниципальная  программа «Развитие культуры в Лямбирском муниципального района на 2013-2018 годы »

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лямбирского муниципального района Республики Мордовия  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Лямбирском муниципальном районе на 2013-2020 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лямбирского муниципального района» на 2012-2015 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2018 года»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе на 2012-2015 годы »

Муниципальная программа «Развития образования в Лямбирском муниципальном районе на 2011-2015 годы»

Районная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

В 2015 году по разделам «Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики» и «Развитие агропромышленного комплекса» общий объем средств на реализацию мероприятия составлял2 311 180 тыс. рублей

Фактическое исполнение составило 1 134284,2тыс. рублей за счет средств:

федерального бюджета – 769,2 тыс.рублей, республиканского бюджета – 220,8 тыс. рублей (Участие в программе «Поддержка начинающих фермеров в РМ»), внебюджетных средств -

- АО «Агрофирма «Октябрьская» - 1 114 600 тыс. рублей;

- ОАО «Птицефабрика «Атемарская» - 18 594 тыс. рублей;

- участник  программы  «Поддержка начинающих фермеров в РМ» - 100,0 тыс. рублей.

Раздел «Развитие строительного комплекса в т.ч. жилищного строительства»

Общий объем средств на реализацию мероприятия  было предусмотрено 6 297,3 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 6 297,3 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 6 264,30 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 044,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 5 220,2 тыс. руб.  Процент освоения бюджетных ассигнований составил 99 %.

В 2015 году были обеспечены жильем 6 детей-сирот в соответствии с Законом Республики Мордовия от 26.03.2013 г. «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».

«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания»

Объем финансирования, запланированный на проведение мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры составлял125 225,32 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 124 945,32 тыс. рублей и за счет местного бюджета – 280,0 тыс. рублей. Фактически освоено 51 878,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

федерального бюджета – 45 444,2 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 6 434,1 тыс. рублей.

На 2015 год было запланировано 16 мероприятий из них фактически выполнено 6. Финансирование мероприятий программы происходило по следующим направлениям:

- реконструкция автомобильной дороги в пос. Блохинские Выселки Лямбирского муниципльного района РМ;

-строительство автомобильной дороги отс. Александровка до поселка Красный Дол Лямбирского муниципального района РМ;

- строительство автодорог по ул. Победы, Южная 2,5 км;

- строительство автомобильной дороги по ул. Карнишина в с. Атемар Лямбирского муниципального района РМ;

- строительство автодорог по улицам в с. Михайловка;

- строительство автодорог по улицам в с. Масловка.

По разделам « Развитие жилищно-коммунальной сферы» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» не выполнено ни одно мероприятие.

Раздел  «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Целью раздела «Развитие малого и среднего предпринимательства» является:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

- стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе;

- повышение конкурентоспособности предпринимательской среды в районе.

Основными задачами развития малого и среднего предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе являются дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в районе, кадровое обеспечение и подготовка специалистов для малого и среднего предпринимательства, информационно – консультационная поддержка.

В результате мероприятий проекта осуществлялось консультативное и информационное обеспечение предприятий малого и среднего бизнеса, создание условий для развития предпринимательства в сфере производства и оказания платных услуг населению, совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам связанных с предпринимательской деятельностью, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение профессионального праздника «День российского предпринимательства».

Раздел «Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг»

Объем финансовых средств запланированных на проведение мероприятий за счет средств частных инвесторов по развитию инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг на 2015 год составлял – 17 350,0 тыс. рублей. Фактически освоено 27 350,0 тыс. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

- реконструкция магазина, 70 кв.м. ИП Кичайкина в с. Атемар, ул. Центральная 136 б;

- строительство комплекса (кафе, гостиница) 600 кв. м. ул. Шоссейная ИП Таратынов;

- строительство комплекса 510 кв.м.(объект торговли, общественного питания, гостиница) в с. Первомайск, ул. Центральная, 24.

Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 100 %.

Раздел «Организация благоустройства территории»

Финансирование мероприятий  в 2015 году не осуществлялось.

Раздел «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления»

Объем финансирования, запланированный на проведение мероприятий на 2015 год составлял 11 662,2 тыс. рублей, за счет средств  республиканского бюджета – 5 831,1 тыс. рублей и местного бюджета – 5 831,1 тыс. рублей. Фактически освоено 5 595,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3792,2 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 477,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 1 325,7 тыс. рублей;

С декабря 2015 года в сельских поселениях Лямбирского муниципального района с численностью свыше 1 000 человек открылись и начали свою работу 8 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ в Аксеновском,  Александровском, Атемарском, Берсеневском, Большеелховском, Кривозерьевском, Пензятском, Саловском сельских поселениях – 648,78 тыс. рублей.

Завершилась реконструкция здания МФЦ в с. Лямбирь – 4946,61 тыс. рублей.

Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 100 %.

Раздел «Управление муниципальным имуществом»

Запланированный объем финансирования на проведение мероприятий на 2015 год составлял 900,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактически освоено 6 286,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета – 5 928,2  тыс. рублей;

местного бюджета – 358,3 тыс.рублей.

Были выполнены следующие мероприятия:

- кадастровые работы по формированию земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена - 160,0 тыс. рублей;

- определение рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности - 13,0 тыс. рублей;

- определение рыночной величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности - 9,0 тыс.рублей;

- организация и проведение торгов по реализации земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности - 99,0 тыс. рублей;- оформление кадастровых паспортов и свидетельств на собственность на объекты недвижимости, составляющие муниципальную казну; выявленные бесхозяйные объекты недвижимости; объекты, принимаемые в муниципальную собственность -  6005,5 тыс. рублей.

Раздел «Демографическая политика»

Были выполнены следующие мероприятия:

-реализация мероприятий региональных программ демографического развития;

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений района по сохранению и развитию демографического потенциала;

- предоставление земельных участков гражданам на безвозмездной основе (многодетным семьям);

- адресная материальная поддержка многодетных семей и нуждающихся в помощи;

- оздоровление детей из многодетных, неполных детей, детей из семей безработных родителей, детей-сирот, детей инвалидов, детей неблагополучных семей.

Раздел «Развитие здравоохранения»

Мероприятия на 2015 год не предусмотрены, финансирование не осуществлялось.

Раздел «Развитие рынка труда, повышение занятости населения»

В 2015 году по разделу «Развитие  рынка труда, повышение занятости населения» были реализованы все мероприятия:

- совершенствование взаимодействия службы занятости населения с субъектами сферы труда: работодателями, учебными заведениями, органами государственной власти и местного самоуправления;

- совершенствование взаимодействия службы занятости населения с субъектами сферы труда: работодателями, учебными заведениями, органами государственной власти и местного самоуправления;

- содействие трудоустройству граждан, идущих на работу, в том числе организация ярмарок  вакансий рабочих и учебных мест, оплачиваемых общественных работ и временной занятости граждан;

- организация оказания услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации различных категорий безработных граждан;

- содействие безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости;

- содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы: инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

- содействие трудоустройству женщин, исполняющих обязанности по воспитаю детей, на рабочие места, организованные работодателями с применением гибких форм занятости;

- содействие трудоустройству многодетных родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

- формирование перечня востребованных на рынке труда профессий, прогноза потребностей в кадрах.

Раздел «Организация развития туристических рекреационных зон»

За 2015 год по данному разделу не были выполнены мероприятия.

Финансирование мероприятий Муниципальной программы Комплексного социально – экономического развития Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы осуществлялось за счет средств:

федерального бюджета - 51 049,7  тыс.рублей;

республиканского бюджета - 18 280,8 тыс. рублей;

местного бюджета - 1 684,0 тыс. рублей;

Внебюджетных средств - 1 160 644,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2015 году было предусмотрено – 2 755 514,5  тыс. руб.; было реализовано 1 231 658,5  тыс. рублей на выполнение мероприятий программы в  Лямбирском муниципальном районе.

Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 67 %. Оценка эффективности использования бюджетных средств 149 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 141%. Уровень эффективности реализации программы 210 %, что свидетельствует о высоком уровне эффективности  реализации программы.

ВЫВОДЫ: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год:
Из 14 муниципальных программ 4 программы имеют высокий уровень эффективности реализации программы, 1программа является эффективной, 9 программ признаны неэффективными, 2 из которых отменены.