АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЯМБИРСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» сентября 2017 г.                                                                                  № 1437
с. Лямбирь

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Лямбирском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

         В целях эффективного противодействия криминогенным процессам, обеспечения сокращения правонарушений, преступлений в Лямбирском муниципальном районе, руководствуясь статьями 30,32,37 Устава Лямбирского муниципального района,  Администрация Лямбирского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т:

         В Постановление Администрации Лямбирского муниципального района от 22.12.2016г. №1682 « Об утверждении муниципальной программы» «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Лямбирском муниципальном районе на 2017-2019 годы» далее «Программа» внести следующие изменения:
1.В наименовании «Программы» цифры «2019» заменить на цифры «2020».
2.В паспорте «Программы» в графе «Срок реализации муниципальной программа» цифры «2019» заменить на цифры «2020».
3. В паспорте «Программы» графу «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств из Республиканского бюджета и бюджета Лямбирского муниципального района на реализацию «Программы» составляет- 4977,9 тыс. руб.
- 2017 год –1 045,7 тыс. руб.
- 2018 год – 2 146,2 тыс. руб.       

- 2019 год – 865,5 тыс. руб.
- 2020 год  - 920,5 тыс. руб.
Из них средства из Республиканского бюджета – 3 866,9 тыс. руб. в. т.ч. по годам:  
- 2017 год –665,7 тыс. руб.   
- 2018 год –1 864,2 тыс. руб.                

- 2019 год –668,5 тыс. руб.

- 2020 год –668,5 тыс. руб.
Из них средства из бюджета Лямбирского муниципального района 1 111,0 тыс. руб, в т.ч. по годам:
- 2017 год –380,0 тыс. руб.

- 2018 год –282,0 тыс. руб.

- 2019  год –197,0 тыс. руб.
- 2020 год –252,0 тыс. руб.
Общий объём внебюджетных средств составляет – 420 тыс. руб. в т.ч. по годам
- 2017 год –80,0 тыс. руб.
- 2018 год –120,0 тыс. руб.

- 2019 год –120,0 тыс. руб.

- 2020 год –100,0 тыс. руб.

      Источником финансирования «Программы» является республиканский бюджет Республики Мордовия, бюджет Лямбирского муниципального района (далее – бюджет района), внебюджетные средства. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.
     4.Абзац 19 раздела 2 Паспорта «Программы» исключить.
     5.Абзац 5 «Ресурсное обеспечение «Муниципальной программы» изложить в новой редакции:

    Общий объем средств из республиканского бюджета и бюджета района на реализацию Муниципальной программы составляет 4 977,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год – 1 045,7 тыс. руб., 2018 год – 1 146,2 тыс. руб , 2019 год – 865,5 тыс. руб.,2020 год –920,5 из них средства бюджета Лямбирского муниципального района –1 111,0 тыс. руб., в том числе по годам:- 2017 год –380,0 тыс. руб.; 2018 год –282,0 тыс. руб.; 2019 год –197,0 тыс. руб.,2020 год – 252,0 тыс. руб. 
 Общий объем средств выделенных из республиканского бюджета- 3 866,9, в том числе по годам: 2017 год – 665,7 тыс.руб., 2018 год – 1 864,2 тыс. руб., 2019 год – 668,5 тыс. руб., 2020- 668,5 тыс. руб. 

На реализацию государственных полномочий по созданию, материально-техническому   и организационному обеспечению деятельности Административной комиссии составляет 1 069,9 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2017г. - 266,7 тыс. руб, 2018г. – 267,4 тыс. руб., 2019г. – 267,9 тыс. руб.,2020 год – 267,9 тыс. руб.

    Общий объем субвенций, выделенных из Республиканского бюджета на реализацию государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,  составляет 28,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 г. – 7,0 тыс. руб., 2018 г. – 7,0 тыс. руб., 2019 г. – 7,0 тыс. руб., 2020 год – 7,0 тыс. руб.

     Общий объем субвенций,  выделенных их Республиканского бюджета на реализацию государственных полномочий по созданию, материально-техническому   и организационному обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лямбирского муниципального района, составляет 1 572,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017  год – 392,0  тыс. руб., 2018 г. – 392,8 тыс. руб., 2019 г. – 393,6 тыс. руб.,2020 год – 393,6 тыс. руб.
Общий объём внебюджетных средств составляет – 420 тыс. руб. в т.ч. по годам
- 2017 год –80,0 тыс. руб.
- 2018 год –120,0 тыс. руб.

- 2019 год –120,0 тыс. руб.

- 2020 год –100,0 тыс. руб.

      Источником финансирования Муниципальной «программы» является:

республиканский бюджет Республики Мордовия;

бюджет района;
внебюджетные источники.

       Объемы финансирования Муниципальной «программы» ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета Республики Мордовия и бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

       Бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий Муниципальной «программы» выделяются на соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных на указанные цели».

      6.Раздел «Программы» «Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной «программы», их значения» изложить в следующей редакции 

	

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения 
	Значения показателей 

	
	
	
	2017год 
	2018 год 
	2019 год
	2020год

	1..
	Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения 
	усл. ед.
	83,0
	82,9
	82,8
	82,7

	2.
	Удельный вес семей с детьми до 18 лет, находящихся в социально опасном положении: употребляющих спиртные напитки, наркотические средства 
	%
	53,0 
	52,8 
	52,7 
	52,6

	3.
	Количество несовершеннолетних, относящихся к категории "безнадзорные"/"беспризорные"
	чел.
	3
	2
	2
	2


 7.Приложение к Муниципальной программе «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:   
	№ n/n
	Наименование мероприятий по разделам
	Сроки исполнения
	Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе по годам

	Исполнители

	
	
	
	всего
	
	

	Раздел 1. Основные организационные мероприятия

	1.1.
	Участие в совещаниях руководителей правоохранительных органов, органов местного самоуправления в целях обеспечения эффективной координации и организации управления силами и средствами, призванными обеспечивать охрану общественного порядка и борьбу с преступностью 
	По мере необходимости
2017 – 2020 г.г.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	Администрация Лямбирского муниципального района, Главы сельских поселений (по согласованию), Главы администраций сельских поселений (по согласованию)

	1.2.
	Привлечение АНО «Редакции газеты «Призыв» к освещению реализации настоящей Программы
	Постоянно
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	
	Администрация Лямбирского муниципального района, КДН и ЗП Лямбирского муниципального района, ГКУ «Социальная защита населения по Лямбирскому району РМ» (по согласованию), Медучреждения (по согласованию)

	Раздел 2. Совершенствование деятельности субъектов системы профилактики, участие в развитии АПК «Безопасный район»

	2.1.
	Установка систем видеонаблюдения в общественных местах, местах массового пребывания граждан: с выводом на пульт ММО МВД РФ «Лямбирская»:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- в р.ц. с.Лямбирь с выводом на пульт ММО МВД РФ «Лямбирский»;

-в МУДО «Лямбирская ДЮСШ» Лямбирского муниципального района
	2017г.


	Бюджет района
60,0


	60,0


	-


	
	-


	Финуправление Администрации района Администрация

 МУДО «Лямбирская ДЮШС» Лямбирского муниципального района РМ 

	
	- в МОУ «Берсеневская СОШ» ;


	2017г.


	Бюджет района
80,0


	80,0


	-


	
	-


	Финуправление,

Администрация района, МОУ «Берсеневская СОШ»,

	
	- в МОУ «Атемарская СОШ»
	2017г.
	Бюджет района

80,0
	80,0
	
	
	
	Финуправление, Администрации района, МОУ «Атемарская СОШ

	
	- филиал №1 «Аксеновский  сельский клуб» МАУ «Культурно спортивный центр «Алмаз»
	2017
	Бюджет района

60,0
	60,0
	
	
	
	Финуправление, Администрации района, МАУ «Культурно спортивный центр «Алмаз»

	
	- в МОУ «Кривозерская СОШ»
	       2018г.
	Бюджет района

60,0


	
	 60,0
	
	     
	Финуправление, Администрации района, МОУ «Кривозерская СОШ»

	
	- в многофункциональном спортивном зале МОУ «Атемарская СОШ»


	        2018г.

	Бюджет района

60,0


	-


	60,0


	
	-


	Финуправление,

Администрации района, Администрация МОУ «Атемарская СОШ»,



	
	-в МБДОУ «Лямбирский детский сад №2 комбинированного вида
	2019г.
	Бюджет района

60,0


	
	
	60,0
	
	Финуправление Администрации района,

 МБДОУ «Лямбирский детский сад №2 комбинированного вида

	
	-в МКУДОД  «Лямбирская школа искусств»


	        2019г.
	    Бюджет района

60,0


	-


	-


	60,0

	
	Администрация Лямбирского муниципального района, МКУДОД «Лямбирская школа искусств

	
	- в МОУ «Пензятская СОШ»
	         2019г.
	     Бюджет района

60,0
	-
	-
	60,0
	
	Финуправление Администрации Лямбирского муниципального района, МОУ «Пензятская СОШ» 



	
	-в  МБДОУ «Лямбирский детский сад №3  комбинированного вида


	       2020г.

	Бюджет района

80,0


	
	
	
	80,0


	Финуправление Администрации района, МБДОУ

 «Лямбирский детский сад №3  комбинированного вида,

	
	-в МБДОУ  

«Большеелховский детский сад №1» комбинированного вида
	2020г.
	Бюджет района 

80,0
	
	
	
	80,0
	Финуправление Администрации Лямбирского муниципального района, МБДОУ  

«Большеелховский детский сад №1» комбинированного вида

	
	-в МБДОУ Атемарский детский сад «Теремок»
	2020г.
	Бюджет района

80,0
	
	
	
	80,0
	Финуправление Администрации Лямбирского муниципального района,  МБДОУ Атемарский детский сад «Теремок»

	2.2.
	Проведение районного конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный милиции» 
	1 раз в год
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 -
	
	- 
	ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Администрация Лямбирского муниципального района

	2.3.
	Проведение «Выездных круглых столов» в образовательных учреждениях района по предупреждению антиобщественных проявлений
	Ежеквартально
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 -
	
	 -
	КДН и ЗП Лямбирского муниципального района, ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию)

	2.4.
	Организация и проведение отчетов участковых уполномоченных полиции, Глав сельских поселений и Глав администраций сельских поселений перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений
	Ежеквартально
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 -
	
	 -
	ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию), Главы администраций сельских поселений (по согласованию)

	2.5.
	Завершить установку на территории каждого сельского поселения «Почтового ящика» доверия полиции
	2017г.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-


	 
	
	 
	ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию), Главы администраций сельских поселений (по согласованию)


	2.6.
	Совместно с индивидуальными предпринимателями района проработать вопрос о возможности установки в торговых точках охранно-пожарной сигнализации при использовании GSM с постановкой на пульт централизованной охраны ОВД, сигнализаций типа «Ревун», видеонаблюдения как в торговом павильоне, так и прилегающей территории с фиксацией происходящего на жёсткий диск.
	2017-2020 годы.
	Внебюджетные источники  Средства индивидуальных предпринимателей                
320,0
	80,0
	120,0


	120,0
	100,0
	Индивидуальные предприниматели района (по согласованию), ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Администрации с/поселений (по согласованию).

	2.7.
	Проработать вопрос о возможности установки на территориях многоэтажных домов детских площадок, отвечающих требованиям безопасности.
	 2017-2020годы.
	Средства местных бюджетов
	 

 
	 
	
	 
	Администрации сельских поселений (по согласованию), сельские поселения (по согласованию)

	2.8.
	Разместить в местах массового скопления граждан информационные стенды «Участковый от слова участие!» с размещением на них контактных телефонов,  а также  места и время приёма граждан
	2017 год.
	 Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	 

 
	 
	
	 
	Администрации сельских поселений (по согласованию), сельские поселения (по согласованию), ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию)

	Раздел 3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах

	3.1.
	Подготовка и проведение «Смотра-конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»
	ежегодно
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-


	 
	
	 
	ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Управление по социальной работе

	3.2.
	Проведение межведомственного комплексного мероприятия «Подросток»
	Ежегодно
с 15 мая по 1 октября
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-


	 
	
	 
	ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), КДН и ЗП Лямбирского муниципального района, Образовательные учреждения Лямбирского муниципального района, ГКУ «Социальная защита населения по Лямбирскому району РМ» (по согласованию)

	3.3.
	Проведение общешкольных Дней здоровья
	Ежегодно
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-


	 
	
	 
	Образовательные учреждения Лямбирского муниципального района

	3.4.
	Создать условия для обеспечения занятости подростков путём  организации молодёжной ярмарки вакансий, трудоустройства школьников во внешкольной период, организовать работы по занятости подростков в период каникул
	Ежегодно
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-


	 
	
	 
	Управление по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района,  Главы сельских поселений (по согласованию), Главы администраций сельских поселений (по согласованию, Отдел содействия занятости населения по Лямбирскому району ГКУ РМ «ЦЗМ»

	3.5.
	Изготовление памяток и буклетов и т.п. с целью профилактики и пресечения противоправных действий граждан, размещение в средствах массовой информации материалов по профилактики и пресечению противоправных действий граждан
	Постоянно
	Бюджет района

18,0
	3,0
	6,0
	7,0
	2,0
	Администрация Лямбирского муниципального района, ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию), Главы администраций сельских поселений (по согласованию)

	3.6.
	Приобретение спортивно-туристического оборудования и снаряжения в МОУ «Атемарская СОШ»
	2017г.
	Бюджет района

40,0
	40,0
	-
	
	-
	Финуправление Администрации района, 

Администрация МОУ «Атемарская СОШ»

	3.7.
	Строительство в с. Атемар помещения для сотрудника полиции замещающего должность участкового уплаченного полиции на 45 м2.
 В т.ч. федеральный бюджет, республиканский бюджет,

 бюджет Лямбирского муниципального района
	2018г.


	1.345,0


	
	-

1.197,0

148,0
	
	-

-
	Администрация Лямбирского муниципального района.

-

	3.8.
	Приобретение кино-видео фильмов, наглядной  агитации  по программе безопасности дорожного движения и противодействию экстремизму и терроризму
	Ежегодно
	Бюджет района

35,0
	 

 7,0
	8,0 

	10,0 
	10,0
	Управление по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района,  КДН и ЗП. Лямбирского муниципального района

	3.9.
	Инициировать заключение соглашений и договоров между подразделениями вневедомственной охраны и предприятиями различных форм собственности осуществляющих хозяйственную деятельность на охрану объектов
	По мере необходимости
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	Администрация Лямбирского муниципального района, Администрации предприятий (по согласованию)

	3.10.
	В целях предупреждения преступлений, профилактики правонарушений открыть платные автомобильные стоянки в с. Лямбирь  и с. Большая Елховка 
	2017-2020 г.г.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-


	 
	
	 
	Администрация Лямбирского муниципального района, Главы администраций сельских поселений (по согласованию)

	3.11.
	Содействие в предоставлении в установленном порядке дополнительных служебных помещений для участковых уполномоченных милиции на территории Лямбирского, Берсеневского, Первомайского, Дальнего, Болотниковского, Протасовского сельских поселений
	2017- 2018г.г.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	Администрация Лямбирского муниципального района, ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Администрации Берсеневского, Первомайского, Болотниковского, Дальнего, Протасовского,  Лямбирского сельских поселений (по согласованию)

	3.12.
	Организация обустройства и содержания уличного освещения территории Лямбирского муниципального района с целью предотвращения преступлений в ночное время (по согласованию)
	Постоянно
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности -
	-
	 
	
	 
	Главы администраций сельских поселений (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию)

	3.13.
	Содействие в организации обследования врачом-наркологом лиц, предположительно находящихся в состоянии наркотического, токсического и алкогольного опьянения, доставленных правоохранительными органами из общественных мест 
	Ежегодно по мере необходимости
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	Медучреждения (по согласованию), КДН и ЗП  Лямбирского муниципального района, ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию)

	3.14
	Организация выездов агитбригад в сельские поселения района с целью пропаганды здорового образа жизни, используя современные методы первичной профилактики употребления алкоголя, табака, наркотиков среди несовершеннолетних
	по мере необходимости
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	 

 
	 
	
	 
	Управление по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района

	3.15.
	Проведение рейдов по пресечению незаконной продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним
	Раз в квартал
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	 

 
	 
	
	 
	КДН и ЗП, ММО МВД России «Лямбирский» (по согласованию)

	3.16.
	Внедрение электронной базы данных о несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП  Лямбирского района
	Весь период
	Средства  за счет республиканских субвенций
	 

 
	 
	
	 
	КДН и ЗП, ММО МВД России «Лямбирский» (по согласованию)

	3.17
	Укрепление материально технической базы палаточного лагеря для несовершеннолетних, стоящих на учете в органах внутренних дел на базе МОУ «Первомайская СОШ»
	2017 год
	Бюджет района

50,0
	50,0
	-
	
	-
	Финуправление администрации района, Администрация МОУ» «Первомайская СОШ»

	Раздел 4. Профилактика рецидивной преступности

	4.1.
	Обеспечить своевременное информирование органов местного самоуправления о лицах, освободившихся из мест лишения свободы 
	Ежеквартально
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-


	 
	
	 
	ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Филиал по Лямбирскому муниципальному району ФКУ УИИ УФСИН России по РМ (по согласованию)

	4.2.
	Обеспечить своевременное информирование органов местного самоуправления о лицах, осужденных к наказаниям не связанных с лишением свободы 
	Ежеквартально
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	Филиал по Лямбирскому муниципальному району ФКУ УИИ  УФСИН России по РМ  (по согласованию)

	4.3.
	Разъяснение  лицам, освобожденным из мест лишения свободы о  мерах социальной поддержки, предусмотренных федеральными и республиканскими нормативными актами
	Постоянно
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	ГКУ «Социальная защита населения Лямбирского района РМ» (по согласованию), Отдел содействия занятости населения по Лямбирскому району ГКУ РМ «ЦЗМ»,ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию)

	4.4.
	Рассматривать на заседаниях  МВКПП вопросы о предотвращении повторной преступности среди осуждённых без изоляции от общества и лиц, освобождённых из мест лишения свободы о социальной адаптации, трудоустройству, квотированию рабочих мест, оказанию иной помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы.
	Ежегодно
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	 

 
	 
	
	
	ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Филиал по Лямбирскому муниципальному району ФКУ УИИ  УФСИН России по РМ (по согласованию), Отдел содействия занятости населения по Лямбирскому району ГКУ РМ «ЦЗМ»

	Раздел 5. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и  замышляющих совершение террористических актов

	1.
	Осуществление ревизий объектов повышенной опасности, инфраструктуры и жизнеобеспечения района на предмет выявления фактов привлечения администрациями  для проведения на них общественных работ выходцами из Северного Кавказа и государств с нестабильной криминогенной обстановкой.  Принятие мер администрациями объектов  по незамедлительному информированию правоохранительных структур о трудоустройстве указанных лиц.
	Постоянно
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	Отдел  ЖКХ Администрации Лямбирского муниципального района, МКУ «Центр по делам ГО, ЧС  и вопросам ЕДДС» Администрации сельских поселений (по согласованию),ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию)

	5.2.
	Проверка организации охраны объектов, представляющих техногенную опасность
	1 раз в полугодие
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Главы (администраций) сельских поселений (по согласованию), 

	5.3.
	Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей, телефонных номеров для сообщения о фактах экстремистской и террористической деятельности
	Постоянно
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	Администрация  Лямбирского муниципального района, ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), АНО «Редакция газеты «Призыв» (по согласованию)

	5.4.
	Проведение постоянного анализа деятельности религиозных, молодёжных, общественных и  политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве
	4 квартал ежегодно
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности 
	 

 
	 
	
	 
	ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Прокуратура района (по согласованию)

	5.5.
	Привлечение к профилактике правонарушений несовершеннолетних, ксенофобии, экстремизма и национализма в молодёжной среде правозащитные организации и органы государственно-общественного управления.
	По мере необходимости
	 Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	 

 
	 
	
	 
	ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Прокуратура района (по согласованию)

	5.6.
	Обеспечить создание и поддержку молодёжных дружин и молодёжных организаций правоохранительной направленности.
	2017-2020г.г.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности 
	 

 
	 
	
	 
	ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию)

	Раздел  6. Организация работы по социальному обслуживанию, реабилитации и адаптации лиц, утративших социальные связи, освобожденных из колоний, спецучреждений. мест лишения свободы

	6.1.
	Социальная адаптация несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, спец учреждений и не имеющих жилья
	По мере необходимости
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	Медучреждения  (по согласованию), ГКУ «Социальная защита населения Лямбирского района РМ» (по согласованию)

	6.2.
	Социальная  реабилитация несовершеннолетних наркоманов
	По мере необходимости
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	КДН и ЗП Лямбирского муниципального района, ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Медучреждения (по согласованию)

	6.3.
	Социальное обслуживание лиц, без определенного места жительства и утративших социальные связи
	По мере необходимости
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	Администрация муниципального района, ГКУ «Социальная защита населения Лямбирского района РМ» (по согласованию), ММО МВД РФ «Лямбирский»(по согласованию)

	6.4.
	Социальное обслуживание одиноких престарелых и инвалидов, освобожденных из мест лишения свободы
	По мере необходимости
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	Администрация Лямбирского муниципального района, ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), Медучреждения (по согласованию), ГКУ «Социальная защита населения Лямбирского района РМ» (по согласованию)

	6.5.
	Рассмотреть возможность участия Русской Православной Церкви в социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом и  наркоманией, и форм оказания помощи данной категории граждан при монастырях и храмах
	По мере необходимости
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	Администрация  Лямбирского муниципального района

	6.6.
	В целях раннего выявления наркотической зависимости у населения района организовать постоянный мониторинг поступающих данных на базе районной больницы, организовать обследование призывников на базе военного комиссариата
	2 раза в год
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности 
 
	
	
	
	
	Медучреждения (по согласованию), Администрация Лямбирского муниципального района, отдел ВК РМ по Березниковскому, Кочкуровскому,Лямбирскому районам (по согласованию


	Раздел 7. Повышение правовой культуры населения района

	7.1.
	Проведение Декады правовых знаний в общеобразовательных учреждениях района
	Ежегодно  апрель, ноябрь
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	Образовательные учреждения Лямбирского муниципального района, ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), КДН и ЗП Лямбирского муниципального района, ГКУ «Социальная защита населения Лямбирского района РМ» (по согласованию).

	7.2.
	Проведение районной молодежной акции  «Я выбираю жизнь», посвященную дню борьбы со СПИДом
	Ежегодно  Июнь
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	 

 
	 
	
	 
	Управление по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального район, Отдел по социальной политике,   ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию), КДН и ЗП Лямбирского муниципального района

	7.3.
	Проведение классных часов «Подросток и закон»
	Постоянно
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	 Управление по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района, Отдел по социальной политике, ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию)

	7.4.
	Предоставление бесплатной юридической помощи различным категориям населения через общественные приемные
	Постоянно
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	-
	 
	
	 
	Управление по организационно-правовой   работе и делопроизводству Администрации Лямбирского муниципального района.

	7.5.
	Проведение мониторинга наркоситуации для получения информации об основных тенденциях её развития, оценки результативности деятельности всех органов и учреждений по данному направлению
	Раз в год
	Средства предусмотрены на финансирование основной деятельности
	.

 
	 
	
	 
	Управление по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района, Отдел по социальной политике, Медучреждения (по согласованию)

	7.6.
	В целях информирования населения Лямбирского района о пагубных последствиях наркотизации, организовывать разработку, изготовление и размещение антинаркотической социальной наружной рекламы с указанием номеров «телефонов доверия», служб решающих проблемы наркомании
	
	Средства предусмотрены на финансирование основной деятельности
	 

 
	 
	
	 
	КДН и ЗП,АНО «Редакция газеты «Призыв» (по согласованию)

	7.7.
	Организация и проведение антинаркотических массовых спортивных мероприятий среди населения района и прежде всего, среди учащихся общеобразовательных учреждений
	Раз в год
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	 

 
	 
	
	 
	Управление по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района, ММО МВД РФ «Лямбирский»  (по согласованию)

	Раздел 8. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции
	

	8.1.
	Проведение в целях выявления, предупреждения и пресечения каналов незаконной миграции иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию района, проверок строительных объектов организаций, осуществляющих привлечение и  использование иностранной рабочей силы
	1 раз в квартал
	 Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
	 

 
	 
	
	
	МО УФМС России по РМ в Лямбирском муниципальном районе (по согласованию), ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию)

	 
	ИТОГО средств:
	 
	
	
	
	
	 

	Раздел  9. Профилактика  административных правонарушений 



	9.1.
	Организация деятельности Административной комиссии Лямбирского муниципального района по рассмотрению административных правонарушений предусмотренных Законом РМ от 15.06.2016 г. №38-З «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия»  
	2017 – 2020 г.г.
	Субвенции на реализацию государственных полномочий по созданию, материально-техническому обеспечению деятельности Административной комиссии Лямбирского муниципального района

1 069,9
	266,7
	267,4
	267,9
	267,9
	Административная комиссия Лямбирского муниципального района ,  

 

	9.2 
	Составление Протоколов об административных правонарушениях предусмотренных Законом РМ от 15.06.2016 г. №38-З «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия» должностными лицами, уполномоченными Администрации Лямбирского муниципального района и Администраций сельских поселений  Лямбирского муниципального района 
	2017 – 2019 г.г
	Субвенции на реализацию государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

28,0 
	7,0
	7,0 
	7,0 
	7,0
	Административная комиссия Лямбирского муниципального района ,  

ММО МВД РФ «Лямбирский» (по согласованию) ,  уполномоченные должностные лица Администрации Лямбирского муниципального  района , 

уполномоченные должностные лица Администраций  сельских поселений

	Раздел 10. Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 



	10.1
	Организация деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних  , улучшение материально-технического обеспечения деятельности КДН и ЗП
	2017 – 2020 г.г.
	Субвенции на реализацию государственных полномочий по созданию, материально-техническому обеспечению деятельности КДН и ЗП Лямбирского района 

1 572,0


	 392,0
	392,8
	 393,6
	393,6
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Лямбирского муниципального района   

 


     8. Постановление Администрации Лямбирского муниципального района от 27.01.2017г. №143 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Лямбирском муниципальном районе на 2017-2019 годы» признать утратившим силу. 
9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Лямбирского муниципального района.
Глава Лямбирского
муниципального района                                                                   Ш.Ф. Давыдов
