РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

администрация ЛЯМБИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Лямбирского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Пензятка

30декабря 2017 года                                                                                         № 210

Об утверждении муниципальной программы

Пензятского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

Пензятского сельского поселения» на 2018-2022 годы

В целях улучшения условий проживания населения Пензятского сельского поселения , в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом Пензятского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Пензятского сельского поселения «Формирование современной городской среды Пензятского сельского поселения» на 2018-2022 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте органов местного самоуправления Пензятского муниципального района  lyambir.e-mordovia.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  администрации Пензятского сельского поселения Заликову Р.А.

Глава администрации

Пензятского сельского поселения                                        Р.Х.Казаков

Программа «Формирование современной городской среды Пензятского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия» на 2018-2022годы.

Паспорт программы

«Формирование современной городской среды на территории Пензятского сельского поселения» на 2018-2022 годы

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды Пензятского сельского поселения» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной целевой программы | # Постановление Правительства РФ от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Ответственный исполнитель программы, основные разработчики программы | Администрация Пензятского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Пензятского сельского поселения, путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. |
| Задачи программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. |
| Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - площадь благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; -доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Пензятского сельского поселения; - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования; - увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования; - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования к общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве; - доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц; - количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц; - количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2018-2022 годы, без разделения на этапы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | - Субсидии из федерального бюджета РФ и республиканского бюджета Республики Мордовия; - бюджет Пензятского сельского поселения; |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | В 2018 году- 273981,69 тыс.рублей В 2019 году- 269,177 В 2020 году- 269,177 В 2021 году- 269,177 2022 году- 269,177 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям. Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей. Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству. Увеличение количества урн и скамеек; Благоустройство мест массового отдыха населения; |
| Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы | - Общее руководство за реализацией программы осуществляет Глава Пензятского сельского поселения; - Контроль возложен на Главу Пензятского сельского поселения; |

# Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы  благоустройства Пензятского  сельского поселения, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее реализации

Муниципальная Программа  «Формирование современной городской среды Пензятского сельского поселения» на 2018-2022 годы» (далее - Программа) разработана с учетом требований методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017г.», утвержденных приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.02.2017г. №114.

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи, с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач для Пензятского сельского поселения.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально- экономического развития Пензятского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на: - создание условий для улучшения качества жизни населения; - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем в сфере благоустройства населенных пунктов является недостаточное финансирование мероприятий связанных с улучшением инфраструктуры общедомовой территории  МКД.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение благоустройство его дворовых территорий МКД и территорий общего пользования.

Минимальный перечень видов работ по  благоустройству дворовых  территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий иные виды работ, может быть осуществлен путем определенного объема трудового участия собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. Трудовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ определяется согласно порядка (приложение 7).

Обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий проводятся согласно порядка (приложение 8).

Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, все это отрицательно сказывается на ее привлекательности.

В настоящий момент на территории сельского поселения имеются 4 МКД, и ни одной детской площадки, что не соответствует требованиям реального времени. Имеющиеся скамейки и урны возле МКД находятся в изношенном состоянии, тротуары не соответствуют нормам. Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей. Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории за счет привлечения средств бюджета.

Для решения указанных проблем и в целях стабилизации сложившейся ситуации необходимо использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям:

Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень качества жизни населения Пензятского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы сбалансированы, охватывают все отрасли экономики Пензятского сельского поселения, являются инструментом повышения эффективности использования ресурсов для дальнейшего развития экономики Пензятского сельского поселения.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

# Раздел 2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки и этапы муниципальной программы

Основная цель программы это повышение уровня качества проживания граждан на территории Пензятского сельского поселения путем улучшения санитарного, эстетического состояния дворовой территории

Для осуществления этой цели основными задачами являются:

установление единого порядка содержания территорий;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Пензятского сельского поселения.

Проводимая в Пензятском сельском поселении политика должна превратить территорию поселения более комфортной для проживания  граждан.

Для решения каждой из указанных задач необходим соответствующий механизм экономического стимулирования данной деятельности.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей на 2018-2022г. приведены в приложении 1.

Основными индикаторами и показателями выполнения муниципальной программы, позволяющими осуществлять мониторинг прогресса в достижении установленной цели муниципальной  программы в сфере благоустройства территории поселения являются:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД– 4 единиц.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 0,32 га.

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2022г.г.

По окончании реализации муниципальной программы предполагается увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.

# Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2.

Меры правового регулирования муниципальной программы приведены в приложении 3.

Достижение цели муниципальной программы требует реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием межотраслевого подхода (с охватом всех секторов экономики).

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.

Увеличение благоустроенных многоквартирных домов, отвечающих потребностям жителей, путем установки урн и скамеек.

Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Пензятского сельского поселения.

Администрация Пензятского сельского поселения с учетом направляемых на реализацию Программы финансовых средств в течение каждого года уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Мероприятия Программы реализуются на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Организатором мероприятий программы является Администрация Пензятского сельского поселения.

Контроль за ходом исполнения мероприятий Программы, подготовкой текущей информации осуществляет:

Глава администрации Пензятского сельского поселения.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и обоснование объемов финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Мордовия, бюджета Пензятского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, а также средств внебюджетных источников.

Размер средств муниципального бюджета (с учетом предоставления субсидии), направляемых на финансирование мероприятий предусмотренных муниципальной  программой составляет 1345,885 тыс.рублей:(  в том числе  в 2018 году -269,177тыс. руб;  в 2019 году- 269,177 тыс.руб; в 2020 году -269,177 тыс.руб; 2021 году -269,177 тыс.руб;2022 году -269,177 тыс.руб;)

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и максимального перечня работ приведена в приложениях 4,5 к программе.

Распределение объема финансирования направлений муниципальной программы по источникам финансирования осуществляется согласно приложению 6.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) нормативно-правовые риски, связанные с изменением действующего законодательства, регулирующего полномочия органов местного самоуправления Республики Мордовия.

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе исполнителя или отдельных ее соисполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет средств федерального бюджета РФ и республиканского бюджета Республики Мордовия;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Управление указанными рисками возможно посредством:

своевременной корректировки положений (мероприятий) муниципальной программы;

повышения квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий;

координации деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей при реализации мероприятий муниципальной программы;

обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;

осуществления прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы – порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Текущее управление ходом выполнения муниципальной программы осуществляется ее муниципальным  заказчиком – Администрацией Пензятского сельского поселения.

Муниципальный заказчик муниципальной программы разрабатывает и направляет в Министерство Жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия заявку в соответствии с Порядком предоставления субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на очередной финансовый год, уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

Муниципальная программа реализуется на правовой базе, основанной на положениях Федерального закона.

Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляет Глава Пензятского сельского поселения.

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

степени реализации основных мероприятий и мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ=МВ/М, где:

СРМ – степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяемой путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

ССУЗ=ФФ/ФП, где

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы определяемой по формуле:

СДЦ = (СДП1+СДП2+СДПn)/n, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы

n   - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по формуле:

ЭГП=СДЦ*ЭС

Критерии оценки эффективности реализации программы:

Неэффективная (если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 50%);

Удовлетворительный  уровень эффективности (если мероприятия Программы выполнены с эффективностью 50-79%);

Эффективная (если мероприятия Программы выполнены с эффективностью 80-100%);

Высокоэффективная (если мероприятия Программы выполнены с эффективностью более 100%).

Приложение 1

к муниципальной программе

Пензятского сельского поселения

«Формирование современной

городской среды Пензятского

сельского поселения» на 2018-2022 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пензятского сельского поселения» на 2018-2022 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД асфальтным покрытием, детскими спортивными площадками, освещением, урнами, лавочками | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД асфальтным покрытием детскими спортивными площадками, освещением, урнами, лавочками | га | 0,1479 | 0,1479 | 0,2425 | 0,2512 | 0,4937 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Пензятского сельского поселения

«Формирование современной

городской среды Лямбирского

сельского поселения» на 2018-2022 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Пензятского сельского поселения  «Формирование современной городской среды Пензятского сельского поселения» на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | благоустройство дворовых территорий МКД |  | 2018 | 2022 | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям, а также увеличение количества детских спортивных площадок, освещение улиц, обеспечение дворовых территорий урнами и лавочками | снижение уровня качества проживания граждан |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

Пензятского сельского поселения

«Формирование современной

городской среды Пензятского

сельского поселения» на 2018-2022 годы»

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы Пензятского сельского поселения  «Формирование современной городской среды Пензятского сельского поселения» на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | благоустройство дворовых территорий МКД | установка скамеек и урн возле МКД | Глава Администрации Пензятского сельского поселения |  |
|  |  | благоустройство дворовых проездов МКД (ремонт (строительство) асфальтного покрытия) |  |  |
|  |  | установка осветительных приборов |  |  |
|  |  | установка детских спортивных площадок |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

Пензятского сельского поселения

«Формирование современной

городской среды Пензятского

сельского поселения» на 2018-2022  годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав минимального перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта дворовых проездов | м2 | 2 тыс. руб. |
| 2 | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 6 тыс. руб. |
| 3 | Стоимость установки урны | 1 ед. | 1,5 тыс. руб. |
| 4 | Установка фонарных столбов | 1 ед. | 23 тыс. руб. |

Приложение 5

к муниципальной программе

Пензятского сельского поселения

«Формирование современной

городской среды Пензятского

сельского поселения» на 2018-2022  годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав дополнительного перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство детской игровой площадки: | шт. |  |
|  | - качели | шт. | 18,0 |
|  | - горка | шт. | 20,0 |
|  | - карусель | шт. | 16,0 |
|  | - песочница | шт. | 8,0 |
|  | - другие | шт. | - |
| 2 | Устройство спортивной площадки: | шт. |  |
|  | - футбольные ворота | шт. | 12,0 |
|  | - стенка-турник | шт. | 12,0 |
|  | - другие | шт. | - |
| 3 | Устройство парковки | м2 | 2,0 |
| 4 | Устройство газона/(Озеленение) | м2 | 2,0 |

Приложение 6

к муниципальной программе

Пензятского сельского поселения

«Формирование современной

городской среды Лямбирского

сельского поселения» на 2018-2022  годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная  (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы Пензятского сельского поселения «Формирование современной городской среды Пензятского сельского поселения» на 2018-2022 годы»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018-2022 | итого за период реализации муниципальной программы |
|  | муниципальная программ ма | «Формирование современной городской среды Пензятского сельского поселения» на 2018-2022 годы» | Глава Администрации Пензятского сельского поселения | Всего | в 2018 году -269,177тыс. руб; в 2019 году- 269,177 тыс.руб; в 2020 году -269,177 тыс.руб; в 2021 году -269,177 тыс.руб; в 2022 году -269,177 тыс.руб;) | 1345885,0 тыс.рублей |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | в 2018 году -52,220тыс. руб; в 2019 году- 52,220 тыс.руб; в 2020 году -52,220 тыс.руб; в 2021 году -52,220 тыс.руб; в 2022 году -52,220 тыс.руб;) | 261,102 тыс.рублей |
|  |  |  |  | федераль- ный бюджет | в 2018 году -208,882тыс. руб; в 2019 году- 208,882тыс.руб; в 2020 году -208,882 тыс.руб; в 2021 году -208,882 тыс.руб; в 2022 году -208,882 тыс.руб;) | 1044,410 тыс.рублей |
|  |  |  |  | местный бюджет | в 2018 году -12879,69тыс. руб; в 2019 году- 12,651тыс.руб; в 2020 году -12,651 тыс.руб; в 2021 году – 12,651 тыс.руб; в 2022 году – 12,651 тыс.руб;) | 64,453,69 тыс.рублей |
|  |  |  |  | прочие источники |  |  |

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

| №п/п | Адрес МКД | Наименование мероприятия (благоустройство дворовых территорий МКД) | сумма затрат на благоустройство (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2018г. |  |  |  |
| 1 | с. Пензятка, ул. Юбилейная, 1А | установка урн, лавочек, освещения, ремонт асфальтного покрытия (дворовый проезд), установка элементов детской площадки | 269,177 |
| Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2019г. |  |  |  |
| 2 | с. Пензятка, ул. Юбилейная,2А | установка урн, лавочек, освещения, ремонт асфальтного покрытия (дворовый проезд), установка элементов детской площадки | 269,177 |
| Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2020г. |  |  |  |
| 3 | с. Пензятка, ул. Юбилейная,3 | установка урн, лавочек, освещения, ремонт асфальтного покрытия (дворовый проезд), | 269,177 |
| Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2021г. |  |  |  |
| 4 | с. Пензятка, ул. Юбилейная,4 | установка урн, лавочек, освещения, ремонт асфальтного покрытия (дворовый проезд), | 269,177 |
| Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2022г. |  |  |  |
| 5 | с. Пензятка, ул. Юбилейная,3 | установка детской спортивной площадки | 134,589 |
|  | с. Пензятка, ул. Юбилейная,4 | установка детской спортивной площадки | 134,588 |

Приложение 7 к муниципальной программе Пензятского сельского поселения «Формирование современной городской среды Пензятского сельского поселения» на 2018-2022 годы»

ОБРАЗЕЦ

Порядок

трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ

- Общие положения

1. Настоящий Порядок трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории Пензятского сельского поселения.

- В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ по

благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

б) форма трудового участия – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников

- Порядок трудового участия граждан

2.1. Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2.3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

Приложение 8

к муниципальной программе

Пензятского сельского поселения

«Формирование современной

городской среды Пензятского                                                                                                                                                                                        сельского поселения» на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Пензятского сельского поселения.

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- Разработка дизайн-проекта

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых

территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Пензятского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории обеспечивается уполномоченным структурным подразделением администрации Пензятского сельского поселения в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Администрация Пензятского сельского поселения в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, подавших заявку о включении дворовой территории в муниципальную программу в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

3.2. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и Администрацией  Пензятского сельского поселения неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды Пензятского сельского поселения на 2018-2022годы» на территории Пензятского сельского поселения (далее – общественная комиссия), созданной в соответствии с постановлением Администрации Пензятского сельского поселения Лямбирского муниципального района РМ от 08.11.2017 года № 130 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пензятского сельского поселения)» с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

3.3. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается постановлением главы администрации муниципального образования.

3.4. Дизайн-проект  благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Пензятского сельского поселения, должен быть утвержден не позднее 1 марта 2018 года.