## СВОД
Годовой отчет об эффективности реализации муниципальной программы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Лямбирском муниципальном районе" на 2015-2020 годы за 2016 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2016 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2016 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2016 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2016 г. | Фактическое значение за 2016 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 - 2020 годы | 6 | 6 | 100 | всего: | 67 | 66 | 98.5075 | 101.5152 | Количество мероприятий,проведенных в районе,направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | 40 | 43 | 107.5 | 137.8576 | высокоэффективная
|  | Краткая характеристика мероприятий 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов- оказание содействия в в проведении социологического опроса о состоянии межнациональных отношений в РМ 2. Проведение информационной кампании по формированию толерантности 3. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политике 4. Оказание поддержки общественным инициативам,направленным на укрепление гражданского единства:проведение культурных,спортивных,молодежных и иных мероприятий 5. Научно-методическое обеспечение и повышение квалификации служащих 6. Совершенствоание системы адаптации и интеграции минрантов |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | Количество национально-культурных центров | 1 | 1 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | 0 | 0 | Количесвто опубликованных в СМИ района материалов в сфере межконфессиональных и межэтнических отношений | 3 | 6 | 200
[5 empty] | местный бюджет | 67 | 66 | 98.5075 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 135.8

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона