Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лямбирского муниципального района

за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе на 2016-2021 годы »

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе на 2016-2021 годы » утверждена  Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 15.12.2015г. № 1595.
         В муниципальную программу внесены изменения Постановлениями Администрации Лямбирского муниципального района:

- от 29.12.2015г. №1706 «О внесении изменений в постановление Администрации Лямбирского муниципального района от 15.12.2015 года № 1595 « Об утверждении муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе на 2016-2018 годы»;

- от 31.08.2017г. №1277 «О внесении изменений в постановление Администрации Лямбирского муниципального района от 15.12.2015 года № 1595 « Об утверждении муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (муниципальная программа продлена до 2019 года);

- от 15.11.2018г. № 1190 «О внесении изменений в постановление Администрации Лямбирского муниципального района от 15.12.2015 года № 1595 « Об утверждении муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе на 2016-2019 годы» (муниципальная программа продлена до 2020 года);

- от 13.12.2018г. №1268 «О внесении изменений в постановление Администрации Лямбирского муниципального района от 15.12.2015 года № 1595 « Об утверждении муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (муниципальная программа продлена до 2021 года). 
        Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе  осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе на 2016-2021 годы».

Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в экономике Лямбирского муниципального района, является важным фактором, позволяющим, с одной стороны, снизить социальную напряженность и дать возможность определенным слоям населения, попавшим в сложную социально-экономическую ситуацию, найти применение своему физическому и интеллектуальному потенциалу, а с другой стороны, реализовать социально-значимые идеи и проекты. Малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом, имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности.

В районе малое предпринимательство характеризуется главным образом предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области торговли и общепита. В области промышленности и строительства, сельского хозяйства и бытового обслуживании уровень развития малого предпринимательства следует признать недостаточным, а его влияние на формирование структуры рыночной экономики крайне низко.

Основная цель программы – создание благоприятных правовых, экономических и организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
        Программа предусматривает реализацию мероприятий по следующим направлениям:
          1. Развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки;
          2.     Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
          3.    Информационное, консультационное обеспечение малого и среднего бизнеса,            повышение квалификации кадров;
          4.  Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства.

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов:
- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- Рост занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства;
-   Развитие приоритетных направлений экономической деятельности и сферы жизненно важных услуг для населения района; 
-  Увеличение поступления единого налога на вмененный доход в районный бюджет  от деятельности субъектов предпринимательства.
         На территории Лямбирского муниципального района по состоянию на начало 2019 года действуют 851 субъект малого и среднего предпринимательства (что составляет 94,4% к уровню предыдущего года), в том числе индивидуальных предпринимателей 705.

По состоянию на 1 января 2019 года по данным статистики в районе осуществляют свою деятельность:  1 среднее предприятие, 11 малых предприятий, 77 микро предприятий, 762 индивидуальных предпринимателя (в т. ч. 57 крестьянских (фермерских) хозяйства).

Из 705 индивидуальных предпринимателей:  205  человек  или  29 % занимаются оптовой и розничной торговлей  на территории района и на территории республики, 116 человек или 16,5% занимаются деятельностью автомобильного грузового транспорта.	На начало 2019 года в Лямбирском муниципальном районе насчитывается 
138 стационарных торговых объекта общей торговой площадью 10310,0 кв.м., из них 81% принадлежит малому и среднему бизнесу.
           Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2018 году составило 250 единиц.

В 2018 году предприятиями малого и среднего бизнеса через розничную сеть населению района продано продовольственных и непродовольственных товаров на 772,3 млн. руб. что в общем объеме оборота розничной  торговли района составляет 46,5%.

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития района.

На предприятиях малого и среднего  бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории Лямбирского района, занято 34% трудовых ресурсов занятых в экономике района.

У 182 индивидуальных предпринимателей по трудовым контрактам в различных сферах деятельности работают 444 человека.

В бюджет района в 2018 году поступил налог на вмененный доход  5757,4 тыс. руб.

Субъекты малого и среднего предпринимательства активно участвуют в жизни муниципального образования, выступая спонсорами и меценатами.

В 2018 году администрацией проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию на ярмарках проводимых на территории района.

В 2018 году объем закупок осуществляемых у малого  и среднего  предпринимательства составил 84,9 млн. рублей, что от общего годового объема закупок составляет почти 50,5%.

В Лямбирском муниципальном районе сформирована инфраструктура поддержки малого предпринимательства. В тесном контакте с предпринимателями работают администрация района, администрации сельских поселений, коммерческие банки, налоговые органы.

В целях реализации отдельных мероприятий муниципальной программы в 2018 году объявлялся конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Конкурс был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

Для координации деятельности между органами местного самоуправления и предпринимательскими структурами в районе  работает Совет предпринимателей при Администрации Лямбирского муниципального района.

Степень реализации мероприятий Программы составляет  85,7%. Оценка эффективности использования средств не может быть проведена, т.к. финансирование в 2018 г. не осуществлялось. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила  87,8%. Уровень эффективности реализации программы составил 86,8%, что свидетельствует об  эффективности муниципальной программы в части достижения показателей и реализации мероприятий.