## СВОД
Оценка эффективности реализации муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Лямбирском муниципальном районе на период до 2022 г. за 2018 г.
Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2018 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
| Число основных мероприятий запланированных к реализации в 2018 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2018 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2018 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2018 г. | Фактическое значение за 2018 г. | Степень достижения целевого значений, %
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Лямбирском муниципальном районе на период до 2022 года | 9 | 8 | 88.8889 | всего: | 12888.1 | 11894.6 | 92.2913 | 96.3134 | 1.Доля расходов бюджета Лямбирского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Лямбирского муниципального района в отчетном финансовом году Доля расходов бюджета Лямбирского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Лямбирского муниципального района в отчетном финансовом году | 90 | 92.4 | 102.6667 | 90.9198 | Эффективная
| В 2018г. бюджет Лямбирского муниципального района сформирован в "программном формате" и исполнен на 92,4% при плане 90%., в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований, в которую ежегодно вносятся поправки. Бюджетные обязательства в 2018г. исполнены на 95,7%, дублирующие расходные обязательства в бюджете района отсутствуют. Прогноз по налоговым и неналоговым доходам бюджета исполнен на 99,6%. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2.Отклонение исполнения бюджета Лямбирского муниципального района по расходам к утвержденному уровню, % | не более 5,0 | 4.3 | 100
|  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | 3.Отклонение исполнения бюджета Лямбирского муниципального района по доходам к утвержденному уровню, % | не более 5,0 | 0.9 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 12888.1 | 11894.6 | 92.2913 | 96.3 | 4.Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Лямбирского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, % | 100 | 100 | 100
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Лямбирского муниципального района, % | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 6.Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств консолидированного бюджета Лямбирского муниципального района, тыс.руб | 0 | 0 | 100
[9 empty] | 7.Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Лямбирского муниципального района, % | не более 0,27 | 0 | 100
[9 empty] | 8.Использование муниципальными учреждениями Лямбирского муниципального района нормативно-подушевого финансирования услуг, да=1/нет=0 | да | да | 100
[9 empty] | 9.Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Лямбирского муниципального района (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых условиях, да=1/ нет=0 | да | нет
[9 empty] | 10.Собираемость налогов и сборов , % | 95 | 102.3 | 107.6842
[9 empty] | 11.Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Лямбирского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, да=1/нет=0 , % | да | да | 100
[9 empty] | 12.Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Лямбирского муниципального района, тыс.руб. | 0 | 0 | 100
[9 empty] | 13.Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Лямбирского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Лямбирского муниципального района" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, да =1/ нет=0 | да | да | 100
[9 empty] | 14.Отношение объема муниципального долга Лямбирского муниципального района к доходам Лямбирского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, % | не выше 100% | 64.4 | 100
[9 empty] | 15.Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100%, да=1/нет =0 | 1 | 1 | 100
[9 empty] | 16.Перечисление из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету Лямбирского муниципального района субсидии, выплачиваемой в зависимости от выполнения социально-экономических показателей | да | да | 100
[9 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 94.4
|  |  | #DIV/0! | всего: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  | #DIV/0! | #VALUE!
| Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 9 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 10 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | n… |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | среднеарифметичекое значение столбца №13
|  |  | #DIV/0! | всего: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  | #DIV/0! | #VALUE!
| Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 9 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 10 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | n… |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | среднеарифметичекое значение столбца №13

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона