## СВОД
к Отчету об эффективности реализации Муниципальной программы Лямбирского муниципального района "Развитие образвоания в Лямбирском муниципальном районе на 2016-2025 годы" за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2015 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2020 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2020 г. | Фактическое значение за 2020 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Лямбирском муниципальном районе на 2016-2025 годы» | 8 | 7 | 87.5 | всего: | 334991.1 | 316570.4 | 94.5011 | 92.5915 | 1. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; | 85 | 85.1 | 100.1176 | 98.0998 | эффективная
|  | Выполнение мероприятий муниципальной программы позволило обеспечить решение поставленных на 2020 год задач и достижение следующих результатов. По состоянию на 1 января 2021 года в муниципальной системе образования действуют 7 детских садов, 16 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования. В системе образования работает 689 человек. В рамках текущего финансирования все педагогические и руководящие работники своевременно проходят курсы повышения квалификации. Проведены все запланированные конкурсы профессионального мастерства, число участников которых остается стабильно высоким на протяжении ряда лет.Предприняты действенные меры по решению проблемы доступности дошкольного образования, в том числе для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в актуальной очередности. Удалось ликвидировать дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях района и увеличить долю детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование до 57,82%. Ликвидирована актуальная очередь детей в возрасте от 3-7 лет. Детям данного возраста предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях района. С 1 по 4 класс внедрен ФГОС НОО, с 5 по 9 классы - ФГОС ООО, во всех 10-ых классах внедрен ФГОС СОО, а в 11-х классах в режиме апробации работают 2 «пилотные школы» - МОУ «Атемарская СОШ», МОУ «Берсеневская СОШ». Удельный вес обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам составил 97,1 %. Большое внимание уделялось развитию системы выявления, развития и поддержки одаренных детей. Созданы условия для работы 153 объединения различной направленности, в которых занимается 2469 учащихся. Доля обучающихся учреждений дополнительного образования, занимающихся в объединениях различной направленности составила 61,5% в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. Осуществлен переход на персонифицированное финансирование. За счет средств бюджета Лямбирского муниципального района был обеспечен 401 сертификат персонифицированного финансирования(10%). В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году в образовательных учреждениях района создано 150 новых мест дополнительного образования. Организовано участие в образовательных программах республиканского мобильного технопарка «Кванториум» (253 обучающихся), экскурсии в Технопарк «Кванториум» г. Саранск(207 обучающихся). В 16 общеобразовательных учреждениях района организовано горячее питание с охватом 2776 учащихся или 97,4%, среди них 414 малоимущих это 14,52%.В рамках проекта по организации бесплатного горячего питания 1203 ученика начальных классов были обеспечены бесплатным горячим питанием на сумму 4267,7 тыс.руб.В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в 2020 году созданы 3 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Кривозерьевская СОШ», МОУ «Пензятская СОШ», МОУ «Саловская СОШ». Общая степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) программы составила 105,9%. Для достижения цели и задач программы реализованы 7 основных мероприятий из 8 мероприятий. Все мероприятия выполнены в установленные сроки.Невыполнение основного мероприятия 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» связано с тем, что детские оздоровительные лагеря не были открыты в 2020 году согласно рекомендациям Роспотребнадзора COVID-19. В результате расчетов эффективность реализации муниципальной программы составила – 98,1%, что соответствует эффективности реализации. В 2021 году реализация мероприятий Программы позволит создать необходимые условия для реализации долгосрочных стратегических направлений развития отрасли образования Лямбирского муниципального района. |  |  | федеральный бюджет | 9398.6 | 9398.6 | 100 | 0 | 2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе); | 49.2 | 57.82 | 117.5203
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 256253.6 | 241901 | 94.3991 | 0 | 3. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе); | 100 | 100 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 69338.9 | 65270.8 | 94.133 | 0 | 4. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет; | 55.5 | 61.5 | 110.8108
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1.7 | 1.7 | 100
[10 empty] | 6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, от общей численности количества муниципальных общеобразовательных учреждений; | 84 | 84.1 | 100.119
[10 empty] | 7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье) | 84 | 100 | 119.0476
[10 empty] | 8. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного образования | 80 | 89.5 | 111.875
[10 empty] | 9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 10 | 10 | 100
[10 empty] | n… |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 105.949

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона