## СВОД
Приложение к Отчету о реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2024 годы" за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2020 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2020г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2020г. | Фактическое значение за 2020 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2024 годы" | 20 | 17 | 85 | всего: | 49023.9845 | 38013.8 | 77.5 | 91 | Доля дорог общего пользования с твердым покрытием, % | 75 | 60 | 80 | 63.245 | удовлетворительный уровень эффективности
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий: 1) Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая в с. Протасово Лямбирского муниципального района Республики Мордовия; 2) Ремонт автодороги по ул. Гагарина с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (2-я очередь); 3) Реконструкция автомобильной дороги по ул. Московская в с. Пензятка в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия; 4) Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района Республики Мордовия межмуниципального значения; 5) Осуществление экспертизы или технического надзора ремонта автомобильных дорог; 6) Проектирование ремонта автомобильных дорог; 7) Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации, изготовление проектов организации дорожного движения, комплексных схем организации дорожного движения на автомобильные дороги межмуниципального значения; 8) Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог; 9) Осуществление экспертизы или технического надзора капитального ремонта автомобильных дорог; 10) Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Протасово Лямбирского муниципального района Республики Мордовия; 11) Ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия; 12) Ремонт автомобильной дороги по улице Центральная в с. Атемар Лямбирского района Республики Мордовия; 13) Ремонт автомобильной дороги по улице Новая в с. Берсеневка Лямбирского района республики Мордовия; 14) «Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Пензятка Лямбирского района Республики Мордовия»; 15) Капитальный ремонт автомобильных дорог; 16) Ремонт автомобильной дороги по улице Центральная в с. Атемар Лямбирского района Республики Мордовия (восстановление дорожных знаков); 17) Ремонт автомобильной дороги по улице Центральная в с. Атемар Лямбирского района Республики Мордовия (нанесение постоянной горизонтальной разметки «пешеходный переход», площадью 35,2 кв.м., выполненной красками); 18) Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 19) строительный контроль 20) Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты) |  |  | федеральный бюджет | 0 | - | - |  | Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям,% | 34 | 58 | 59
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 32793.326 | 25356.665 | 77.3226
[5 empty] | местный бюджет | 16230.6585 | 12657.135 | 78
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
[10 empty] | Степень достижения целей |  |  | 69.5

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона