|  | Отчет о ходе реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района на 2018 - 2025 годы» муниципальной программы Лямбирского муниципального района РМ "Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 -2025 годы" за 2020 год Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района на 2018 - 2025 годы» муниципальной программы Лямбирского муниципального района РМ "Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 -2025 годы" утверждена постановлением Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 30.08.2017г. № 1266. |
| --- | --- |

За 2020 год проведены следующие мероприятия:

- подготовлена и представлена в Министерство спорта, молодежной политики и туризма РМ  заявка на участие в конкурсном отборе;

- велся  учет молодых семей, участвующих в подпрограмме;

- велась информационно-разъяснительная работа среди населения по освещению целей и задач подпрограммы и вопросов по ее реализации;

-запланирован размер бюджетных ассигнований, выделяемых из районного бюджета Лямбирского муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы;

- подготовлено и подписано  соглашение о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района на 2018-2025 годы» за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия, предусмотренных на эти цели в 2020 году с Министерством спорта, молодежной политики и туризма РМ;

-выдано 8 свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям-участникам подпрограммы;

- представлено в Министерство спорта, молодежной политики и туризма РМ  20 отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий в  Лямбирском муниципальном районе в 2020 году было запланировано 26306,3тыс. руб.;  реализовано 35513,56 тыс. рублей, что составило  135,0 % к плану.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществлялось за счет средств:

федерального бюджета план  7155,3 тыс. рублей,  факт 7 144,93 или 99,9 % к плану;

республиканского бюджета  план 1788,8 тыс.рублей, факт 1 799,23 тыс. рублей или 100,26% к плану; местного бюджета план  263,1 тыс. рублей, факт 263,06 тыс. рублей или 100,0 % к плану.

Янгляева С.Н.