## СВОД
Приложение №2 к Постановлению Администрации Лямбирского муниципального района от «____» ________2021 года №____
Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Лямбирского муниципального района за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2020 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2020 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2020 г. | Фактическое значение за 2020 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа «Цифровая трансформация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2024 годы» | 15 | 15 | 100 | всего: | 359 | 359 | 100 | 100 | Доля расходов на цифровую трансформацию в бюджете | 92 | 92 | 100 | 66.0061 | удовлетворительный уровень эффективности
|  | Устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (медицинских, образовательных, культурных, спортивных и иных организаций) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет» | 40 | 30 | 75
|  | Создание, развитие и эксплуатация структурированных кабельных сетей (локально вычислительных сетей) и телекоммуникационных сервисов в местах размещения органов местного самоуправления |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |  |  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения | 3 | 1 | 33.3333
|  | Обеспечение подключения органов местного самоуправления Республики Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) |  |  | местный бюджет | 359 | 359 | 100 |  | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» | 90 | 90 | 100
|  | Обеспечение функционирования единой телекоммуникационной сети на базе скоростной информационной магистрали Администрации Лямбирского муниципального района (ВКС) | [7 empty] | Доля органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет» | 100 | 80 | 80
|  | Функционирование Интернет-сайта и технической поддержки органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района | [7 empty] | Доля информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления Республики Мордовия, перенесенных в государственную единую облачную платформу | 50 | 20 | 40
|  | Обеспечение создания и функционирования Центров обслуживания граждан по вопросам регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации в соответствии с перспективной схемой сети Центров обслуживания | [7 empty] | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | 30 | 25 | 83.3333
|  | Проработка вопроса и обеспечение создания и функционирования Центра управления регионом муниципального уровня | [7 empty] | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и муниципальных учреждений с долей государственного участия более 50 %, с применением электронной подписи | 76 | 25 | 32.8947
|  | Обеспечение апробации и внедрения технологических решений, реализованных на базе «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций ) » в Администрации Лямбирского муниципального района, а так же подведомственных организациях | [7 empty] | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | 75 | 60 | 80
|  | Развитие локально вычислительной сети в Администрации Лямбирского муниципального района (оснащение сервером, рабочими станциями , оргтехникой , системным и прикладным обеспечением, средствами автоматизации ) Развитие программно- аппаратного обеспечения участников муниципальной программы (обеспечение переферийным оборудованием , сканер, копировальный аппарат, принтер , МФУ,ИБП ,устройства хранения информации, оборудование для обслуживания ЛВС, компьютерного и офисного оборудования ) | [7 empty] | Доля органов местного самоуправления, оснащённых типовым автоматизированным рабочим местом | 10 | 6 | 60
|  | Цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов | [7 empty] | Количество муниципальных услуг (электронных сервисов), оказываемых с использованием приложений РСО ЕСЭК, нарастающим итогом – ед.; | 14 | 10 | 71.4286
|  | Цифровая трансформация муниципальной службы | [7 empty] | Доля органов местного самоуправления, в штате которых имеются специалисты по защите информации, имеющие соответствующую квалификацию | 75 | 35 | 46.6667
|  | Обеспечение функционирования системы ведомственного, межведомственного и межуровневого электронного документооборота, и автоматизированного делопроизводства (Права использования СБИС для СМЭВ) | [7 empty] | Количество специалистов по технической защите информации органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации – чел | 2 | 1 | 50
|  | Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов | [7 empty] | Доля, органов местного самоуправления и муниципальных организаций в которых внедрены нормативно- правовые документы, регламентирующие порядок создания и функционирования системы информационной безопасности | 70 | 50 | 71.4286
Обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры органов местного самоуправления Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации
|  | Обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры органов местного самоуправления | [7 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 66.0061
2 | Муниципальная программа Лямбирского муниципального района " Развитие муниципальной службы в Лямбирском муниципальном районе на 2020-2024 годы" | 14 | 14 | 100 | всего: | 55 | 17 | 30.9091 | 323.5294 | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее) | 2 | 7 | 350 | 226.4706 | высокоэффективна.
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий: Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе Участие в ежегодных республиканских конкурсах на звание "Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия" Повышение качества и эффективности муниципальной службы Проведение аттестации муниципальных служащих Оказание консультативной, методической и организационной помощи органам местного самоуправления сельских поселений района Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Определение приоритетных направлений программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе Участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе Участие в софинансировании проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее) | 2 | 5 | 250
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | - |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе (не менее) | 9 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 55 | 17 | 30.9091 |  | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет (не менее) | 21 | 5 | 23.8095
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее) | 19 | 0 | 0
[10 empty] | Динамика (снижение) нарушений на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности | 10 | 0 | 0
[10 empty] | Итого общая степень достижения значения показателей |  |  | 70
3 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в лямбирском муниципальном районе на 2017-2024 годы" | 10 | 9 | 90 | всего: | 761.4 | 737.6 | 96.8742 | 92.904 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | 82.7 | 79.8 | 96.4933 | 58.5911 | удовлетворительный уровень эффективности
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. 1.Основные организационные мероприятия. 2.Совершенствование деятельности субъектов системы профилактики правонарушений 3.Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах 4.Профилактика рецидивной преступности 5.Профилактика правонарушений среди лиц,проповедующих экстремизм 6.Организация работы по социальному обслуживанию,реабилитации и адаптации 7.Повышение правовой культуры населения района 8. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве 9.Профилактика административных правонарушений. 10 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  | местный бюджет | 100 | - | - |  | Удельный вес семей с детьми до 18 лет ,находящихся в СОП,употребляющие спиртные напитки% | 52.6 | 48.5 | 92.2053
[5 empty] | внебюджетные срества | 100 | 0 | 0 | - | Количество несовершеннолетних,относящихся к категории безнадзорных/беспризорных | 2 | 25 | 0.5
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 561.4 | 737.6 | 131.3858 | -
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 63.0662
4 | Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия" на 2015 - 2025 годы | 6 | 5 | 83.3333 | всего: | 126 | 79.3 | 62.9365 | 132.4086 | Количество мероприятий,проведенных в районе,направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | 41 | 35 | 85.3659 | 188.9244 | высокоэффективная
|  | Выполненные мероприятия: 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов- оказание содействия в в проведении социологического опроса о состоянии межнациональных отношений в РМ 2. Проведение информационной кампании по формированию толерантности 3. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политике 4. Научно-методическое обеспечение и повышение квалификации служащих 5. Совершенствоание системы адаптации и интеграции минрантов Невыполненные мероприятия: 1. Оказание поддержки общественным инициативам,направленным на укрепление гражданского единства:проведение культурных,спортивных,молодежных и иных мероприятий |  |  | респубкий бюджет | - | - | 0 | - | Количесвто опубликованных в СМИ района материалов в сфере межконфессиональных и межэтнических отношений | 4 | 8 | 200
[5 empty] | местный бюджет | 126 | 79.3 | 68.1 | -
[5 empty] | внебюджетные средства | - | - | 0 | -
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 142.6829
5 | Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта в Лямбирском муниципальном районе на 2016-2024 годы» | 31 | 31 | 100 | всего: | 296.7 | 150 | 50.5561 | 197.8 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 49.9 | 52.2 | 104.6092 | 200.0793 | высокоэффективная
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий: 1. Республиканские соревнования по легкой атлетике на призы Олимпийского призера, уроженца Лямбирского района Д.Г Нижегородова 2. Республиканские соревнования по легкой атлетике на призы Администрации Лямбирского муниципального района 3. Районные соревнования по бегу посвященные памяти Героя социалистического труда А.В. Долганова 4. Районные соревнования по мини-футболу среди мужчин посвященные памяти Н.И. Нугаева 5. Районный этап Республиканских соревнований «Мини-футбол в школу» 6. Районный этап Республиканской спартакиады «Старты надежд» 7. Районные соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» 8. Новогодний турнир по мини-футболу среди бюджетных организаций Лямбирского муниципального района 9. Районный физкультурно-спортивный праздник посвященный Всероссийскому Дню физкультурника 10. Районные соревнования по легкоатлетическому многоборью 11. Районный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации» 12. Районный этап Всероссийского дня здоровья «Лыжня России» 13. Районные соревнования по зимним видам спорта «Быстрая лыжня» 14. Открытый турнир по шахматам на призы Администрации Лямбирского муниципального района 15. Районные соревнования по настольному теннису 16. Районные соревнования по баскетболу посвященные памяти Н.Ф. Рыбакова 17. Районные соревнования по шашка 18. Районные соревнования по волейболу среди юношей и девушек 19. Районные соревнования по волейболу на призы Администрации Лямбирского муниципального района 20 Рождественский турнир по волейболу среди бюджетных организаций Лямбирского муниципального района 21 Районные соревнования по баскетболу среди юношей 22. Районная легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы 23. Республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы братьев Халиловых 24. Турнир по хоккею с шайбой посвященный Всероссийскому Дню защитников Отечества 25. Спартакиада Лямбирского муниципального района среди детей – инвалидов, молодежи с ограниченными возможностями и инвалидов старшей возрастной группы 26. Районные соревнования по греко-римской борьбе 27. Районные соревнования «Шиповка юных» 28. Районные соревнования по стрельбе 29. Спартакиада сельских поселений Лямбирского муниципального района 30. Районные соревнования «Мама, Папа, Я – спортивная семья 31. Районное физкультурно-спортивное мероприятие «А ну-ка парни» |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, % | 92 | 92 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | - | - | - | - | Доля проведенных спортивных состязаний включенных в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Лямбирского муниципального района, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Республики Мордовия,% | 13 | 13 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 296.7 | 150 | 50.5561 | - | Доля выступлений по пропаганде физической культуры и спорта, престижа здорового образа жизни в средствах массовой информации,ед. | 82 | 82 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | - | -
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 101.1523
6 | Муниципальная программа Лямбирского муниципального района "Развитие культуры и туризма" | 19 | 19 | 100 | всего: | 97287 | 64187.4 | 100.8 | 99.2 | 1. Количество лауреатов, дипломантов конкурсов и фестивалей | 45 | 34 | 75.6 | 101.3 | высокоэффективная
|  | Выполнение мероприятий муниципальной программы позволило обеспечить решение поставленных задач на 2020 год. По состоянию на 1 января 2020 года в системе культуры функционирует 5 учреждений культуры и искусства, которые наделены статусом юридического лица: МАУ "Культурно - спортивный центр "Алмаз",в состав которых входит 16 сельских клубов (филиалов), 3 Детские школы искусств. МБУК "Центральная районная библиотека" и 17 структурных подразделений (библиотек). В 2020 году осложнилась работа в связи с ограничениями в проведении массовых мероприятий связанных со сложной эпидемиологической ситуацией,запланированные мероприятия,фестивали и конкурсы,праздники малых сёл. улиц,прошли в онлайн формате. Творческие коллективы Лямбирского муниципального района на протяжении многих лет являются в числе призёров,.Ученики детских школ искусств участвуют на различных конкурсах и фестивалях, Пластилиновая ворона ,Конкурс Патриотической песни" Афганское Эхо-" Участники художественной самодеятельности участвуют на Республиканских, Всероссийских, Международных конкурсах и фестивалях.Общее количество проведённых культурно- массовых мероприятий за 2020 год 761,количество зрителей посетивших мероприятия 21374 человек, количество участников принявших участие в мероприятиях 7105 человек, количество любительских коллективов имеющих звание "Народный" и "Обрасцовый"- 5. Ансамбль песни и танца "Умырзая", Хор ОАО Агрофирмы"Октябрьская", Ансамбль "Вспомним,друзья!, Ансамбль "Визит", образцовый ансамбль детской народной песни"Колорит". В районе работают 168 клубных формирования для детей и в них занимаются 1500 человек. |  |  | федеральный бюджет | 16603.6 | 3125.4 | 100 | - | 2. Количество организованных и проведённых мероприятий для одарённых детей | 27 | 0 | 0
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 16863.4 | 781.4 | 100 | - | 3. Количество приобретённых учебников и методических пособий | 34 | 52 | 152.9
[5 empty] | местный бюджет | 63820 | 60280.6 | 94.5 | - | 4.Количество работников ,прошедших курсы,(квалификация (семинары,тренинги) ( чел.) | 25 | 17 | 68
[5 empty] | внебюджетные средства | - | - | - | - | 5. Количество культурно-досуговых формирований | 24 | 168 | 700
[10 empty] | 6. Количество творческих коллективов | 24 | 34 | 141.7
[10 empty] | 7. Количество приобретённых комплектов сценических костюмов | 60 | 52 | 86.7
[10 empty] | 8. Количество приобретённых комплектов музыкального,светового оборудования | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 9. Среднее число читателей библиотек | 15105 | 11978 | 79.3
[10 empty] | 10. Среднегодовое количество книговыдачи | 295035 | 180823 | 61.3
[10 empty] | 11. Обновление книжного фонда (ед). | 292 | 0.38 | 0.1
[10 empty] | 12. Оформление подписки на период издания | 60 | 56 | 93.3
[10 empty] | 13.Количество специалистов в облости туристской индусьтрии | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 14.Количество маршрутов по различным видам туризма | 6 | 0 | 0
[10 empty] | 15. Количество мероприятий событийного туризма через систему народных,фольклорных обрядовых театральных действий,ярмарок народных гуляний. | 6 | 5 | 83.3
[10 empty] | 16. Количество жителей, занятых народными художественными промыслами и ремеслами (ед.) | 14 | 14 | 100
[10 empty] | 17. Участие мастеров в выставках, фестивалях различного уровня (ед.) | 10 | 10 | 100
[10 empty] | 18. Количество организованвых выставок | 5 | 5 | 100
[10 empty] | 19.Количество проведенных мастер-классов мастерами Лямбирского муниципального района | 3 | 3 | 100
[10 empty] | 16. Количество мероприятий направленных на развитие спортивного туризма | 4 | 4 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 102.1
7 | Муниципальная программа "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Лямбирском мкниципальном районе на 2013-2025 годы". | 7 | 7 | 100 | всего: | 2383.6 | 1349.653 | 56.6225 | 176.6084 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 101.5 | 103.1 | 101.5764 | 134.2224 | высокоээффективная
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий: |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 2.Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | 106.2 | 0 | 0
|  | 1. Выполнение индекса производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году составило 74%,целевой индикатор не выполнен в связи с неблагоприятными погодными условиями (почвенной засухой). |  |  | республиканский бюджет | 2273.6 | 1239.653 | 54.5238 |  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | 101.5 | 111.4 | 109.7537
|  | 2.Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве (выполнено) |  |  | местный бюджет | 110 | 110 | 100 |  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | 101.5 | 101.6 | 100.0985
|  | 3. Чествование передовиков Агропромышленного комплекса района (Выполнено) |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  | Индекс производства пищевых продуктов | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 103.1 | 69 | 66.9253
[10 empty] | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | 17 | 16.9 | 99.4118
|  | 3Совершенствование содержания и технологий подготовки специалистов для агропромышленного комплекса (выполнено) | [7 empty] | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве( по сельхозпредприячтиям,не относящимся к субъектам малого предпринимательства) руб. | 32594 | 36843 | 113.0361
|  | 4.Развитие молочного скотоводства ( выполнено) | [7 empty] | Индекс производительности труда к предыдущему году | 104.8 | 104.6 | 99.8092
|  | 5. Регулирование рынков продукции животноводства (выполнено) | [7 empty] | Количество хозяйств начинающих фермеров,осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств помощью гос. поддержки,ед. | 2 | 2 | 100
|  | 6.Поддержка начинающих фермеров (выполнено) | [7 empty] | .Количество построенных или реконструированных семейных животоноводческих ферм | 0 | 0 | 0
|  | 7. Обновление парка сельскохозяйственной техники (выполнено) | [7 empty] | Площадь земельных участков,оформленных в собственность (КФХ) | 0 | 0 | 0
Объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями в т.ч. новой техники у производителей по льгоьным ценам ( со скидкой)
[10 empty] | тракторы | 15 | 6 | 40
[10 empty] | зерноуборочные комбайны | 3 | 4 | 133.3333
[10 empty] | Кормоуборочные комбайны | 2 | 2 | 100
[10 empty] | .Прирост объема производства продукции растениеводствана землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы | 120 | 111.4 | 92.8333
[10 empty] | Защита земель от водной эрозии,затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий | 15 | 0 | 0
[10 empty] | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | 20 | 0 | 0
[10 empty] | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель,за счет реконстьрукции,технического перевооружения м строительства новых мелиорированых систем | 50 | 0 | 0
[10 empty] | Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами ,% | 85 | 98.4 | 115.7647
[10 empty] | Количество специалистов,прошедших профессиональную подготовку,переподготовку и повышение квалификации по аграрным направлениям, чел | 20 | 20 | 100
[10 empty] | Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций | 10 | 7.5 | 75
[10 empty] | .Производство сыров и сырных продуктов | 0.765 | 0.17 | 22.2222
[10 empty] | Производство масла сливочного | 0.275 | 0.063 | 22.9091
[10 empty] | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских( фермерских ) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей( голов). | 63 | 75 | 119.0476
[10 empty] | Размер посевных площадей ,занятых зерновыми и зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | 39137 | 40766 | 104.1623
[10 empty] | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур | 126076 | 162281 | 128.7168
[10 empty] | Валовой сбор сахарнай свеклы | 47246 | 37898 | 80.2142
[10 empty] | Валовой сбор овощей открытого грунта | 2300 | 2404 | 104.5217
[10 empty] | Производство картофеля | 29500 | 29041 | 98.4441
[10 empty] | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в живом весе)тонн | 100029 | 93238 | 93.211
[10 empty] | В том числе общественный сектор | 99529 | 92888 | 93.3276
[10 empty] | Хозяйства населения | 500 | 350 | 70
[10 empty] | Производство молока в хозяйствах всех категорий тонн | 28100 | 29257 | 104.1174
[10 empty] | В том числе общественный сектор | 25947 | 27399 | 105.596
[10 empty] | Ххозяйства населения | 2153 | 1858 | 86.2982
[10 empty] | Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий, гол. | 12353 | 10758 | 87.0882
[10 empty] | В т.ч. общественный сектор | 10580 | 9791 | 92.5425
[10 empty] | Хозяйства населения | 1773 | 977 | 55.1043
[10 empty] | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий, гол. | 3896 | 3639 | 93.4035
[10 empty] | Общественный сектор | 3602 | 3464 | 96.1688
[10 empty] | Из них молочного напрвления | 3602 | 3464 | 96.1688
[10 empty] | Хозяйства населения | 294 | 175 | 59.5238
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 76
8 | Муниципальная программа Лямбирского муниципального района"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лямбирского муниципального района на 2016-2024 годы". | 0 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ | 100 | 100 | 100 | 94.4 | эффективная в части реализации индикаторов
|  | нет запланированных мероприятий |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ | 100 | 85 | 85
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды | 100 | 85 | 85
[5 empty] | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа | 95 | 60 | 63.1579
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | Доля потребления электрической энергии на одного проживающего | 691.78 | 532 | 130
[10 empty] | Доля потребления тепловой энергии на одного проживающего | 0.11 | 0.16 | 68
[10 empty] | Доля потребления горячей воды на одного проживающего | 5.75 | 5.4 | 106
[10 empty] | Доля потребления холодной воды на одного проживающего | 41 | 39.8 | 103
[10 empty] | Доля потребления природного газа на одного проживающего | 171.6 | 158.2 | 108
[10 empty] | Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями | 28.68 | 30 | 95.6
[10 empty] | Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями | 0.27 | 0.26 | 103
[10 empty] | Объем потребления горячей воды бюджетными учреждениями | 0.1 | 0.07 | 140
[10 empty] | Объем потребления холодной воды бюджетными учреждениями на одного человека населения | 0.91 | 0.88 | 103
[10 empty] | Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями | 6.28 | 7.1 | 88
[10 empty] | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Лямбирского района | 95 | 67 | 70.5263
[10 empty] | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Лямбирского района | 95 | 75 | 78.9474
[10 empty] | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Лямбирского района | 96 | 80 | 83.3333
[10 empty] | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Лямбирского района | 95 | 85 | 89.4737
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 94.4466
9 | Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Лямбирском муниципальном районе | 9 | 9 | 100 | всего: | 12795.6 | 12663.9 | 98.9707 | 101.01 | 1.Доля расходов бюджета Лямбирского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Лямбирского муниципального района в отчетном финансовом году Доля расходов бюджета Лямбирского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Лямбирского муниципального района в отчетном финансовом году | 90 | 91.3 | 101.4444 | 94.808 | Эффективная
|  | В 2020г. бюджет Лямбирского муниципального района сформирован в "программном формате" и исполнен на 91,3% при плане 90%., в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований, в которую ежегодно вносятся поправки. Бюджетные обязательства в 2020г. исполнены на 93,82%, дублирующие расходные обязательства в бюджете района отсутствуют. Прогноз по налоговым и неналоговым доходам бюджета исполнен на 98,0%. |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 2.Отклонение исполнения бюджета Лямбирского муниципального района по расходам к утвержденному уровню, % | не более 5,0 | 6.18 | 0
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 3.Отклонение исполнения бюджета Лямбирского муниципального района по доходам к утвержденному уровню, % | не более 5,0 | 4.08 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 12795.6 | 12663.9 | 98.9707 | 101.01 | 4.Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Лямбирского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, % | 100 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  | 5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Лямбирского муниципального района, % | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 6.Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств консолидированного бюджета Лямбирского муниципального района, тыс.руб | 0 | 0 | 100
[10 empty] | 7.Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Лямбирского муниципального района, % | не более 0,19 | 0 | 100
[10 empty] | 8.Использование муниципальными учреждениями Лямбирского муниципального района нормативно-подушевого финансирования услуг, да=1/нет=0 | да | да | 100
[10 empty] | 9.Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Лямбирского муниципального района (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых условиях, да=1/ нет=0 | да | да | 100
[10 empty] | 10.Собираемость налогов и сборов , % | 95 | 95.4 | 100.4211
[10 empty] | 11.Соблюдение предельного уровня дефицита бюджета Лямбирского муниципального района, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, да=1/нет=0 , % | да | да | 100
[10 empty] | 12.Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Лямбирского муниципального района, тыс.руб. | 0 | 0 | 100
[10 empty] | 13.Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Лямбирского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Лямбирского муниципального района" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, да =1/ нет=0 | да | да | 100
[10 empty] | 14.Отношение объема муниципального долга Лямбирского муниципального района к доходам Лямбирского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, % | не выше 100% | 52.4 | 100
[10 empty] | 15.Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100%, да=1/нет =0 | 1 | 1 | 100
[10 empty] | 16.Перечисление из бюджета Лямбирского муниципального района бюджетам сельских поселений Лямбирского муниципального района субсидии на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | да | да | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 93.86
10 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Лямбирского муниципального района до 2025 года" | 12 | 12 | 100 | всего: | 1072200 | 1022200 | 95.3367 | 104.8914 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | 801392 | 1025091 | 127.9138 | 101.2302 | высокоэффективная
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий: Подраздел 1 "Формирование благоприятной инвестициооной среды" 1.1 Основное мероприятие : Создание благоприятной для инвестиций административной среды 1.1.1 Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 1.1.2 Формирование и ведение реестра недвижимого муниципального имущества с целью размещения на них объектов предпринимательства и инвестиционной деятельности 1.2 Основное мероприятие :Создание благоприятной условий для реализации инвестиционных проектов 1.2.1 Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности 1.3. Основное мероприятие: Информационное обеспечение инвестиционной деятельности 1.3.1 Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района в сети Интернет инвестиционного паспорта Лямбирского муниципального района; Подраздел 2 "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг. 2.1 Основное мероприятие: Организация ярмарочной торговли сельскохозяйственной продукцией по ценам производителя, произведенной сельскохозяйственными организациями, КФХ и гражданами, ведущими ЛПХ. 2.2 Основное мероприятие: Определение проблемных зон, которые необходимо охватить выездной торговлей; организация выездной торговли (автолавок) в отдаленные малочисленные населенные пункты. 2.3. Основное мероприятие: Мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения; Подраздел 3 "Развитие конкуренции" 3.1 Основное мероприятие: Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг; 3.1.1 Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов МСП; 3.1.2 Применение конкурсных процедур (конкурсов, аукционов), снижение случаев применения способа закупки «у единственного поставщика» установление единых требований к процедуре закупки; 3.2 Основное мероприятие: Снижение административных барьеров 3.2.1 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и оптимизация государственного контроля и противодействие коррупции; 3.2.2 Обеспечение возможности получения муниципальных услуг в электронном виде; 3.3 Основное мероприятие: Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 3.3.1Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства за счет передачи объектов в управление частным операторам, повышения качества оказания услуг, обеспечения информационной открытости отрасли и повышения эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства; 3.3.2 Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 3.4 Основное мероприятияе: Развитие потребительского рынка 3.4.1 Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли 3.4.2 Оказание содействия в организации и проведении ярмарок, с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции; Подраздел 4 "Стратегическое планирование" 4.1 Основное мероприятие: Создание комплексной системы стратегического планирования Лямбирского муниципального района 4.1.1 Организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Лямбирского муниципального района; 4.1.2 Разработка комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития и контроль его выполнения; 4.1.3 Организационное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ Лямбирского муниципального района; 4.1.4 Нормативно-правовое обеспечение системы стратегического планирования муниципального образования; 4.1.5 Проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Лямбирского муниципального района 4.2. Основное мероприятие: Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий 4.2.1 Разработка краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития муниципального района и сельских поселений 4.2.2 Подготовка информационно-аналитических материалов о выполнении органами местного самоуправления ежегодных планов мероприятий по реализации программ в Лямбирском муниципальном районе; 4.2.3 Подготовка доклада Главы Лямбирского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период. |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников | 801070 | 871056 | 108.7366
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | 0 | - | Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов | 75 | 85 | 113.3333
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия | 748 | 723 | 96.6578
[5 empty] | внебюджетные средства | 1072200 | 1022200 | 95.3367 | - | Оборот малых и средних предприятий - всего, в сопоставимых ценах | 984588 | 1015645 | 103.1543
[10 empty] | Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя | 50325 | 51183.9 | 101.7067
[10 empty] | Оборот общественного питания | 8654.5 | 10263.6 | 118.5926
[10 empty] | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 80 | 60 | 75
[10 empty] | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории (муниципального района) | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Число участников конкурсных процедур определения поставщиководрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд. | 90 | 18 | 20
[10 empty] | Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований | Не менее 96 % | - | -
[10 empty] | Отклонение основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Лямбирского муниципального района от их фактических значений | Не более 10 % | Фактические значения основных макроэкономисечких показатели прогноза социально-экономического развития Лямбирского муниципального района выполнены более чем на 100% | -
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 96.5095
11 | Муниципальная программа Лямбирского муниципального района "Развитие и подержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Лямбирском муниципальном районе на 2016-2024 годы" | 21 | 19 | 90.4762 | всего: | 0 | 0 | 100 | 90.4762 | 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ед. (всего). В том числе: | 836 | 723 | 86.4833 | 98.0452 | эффективная
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий: 1.Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части: предоставление в аренду муниципального имущества на основании преференции, устанавливаемой согласно порядку, утвержденному постановлением Администрации Лямбирского муниципального района 2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации Лямбирского муниципального района при условии ее оказания; 3. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении субсидий на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций; 4.Оказание содействия субъектам малого и среднего бизнеса в получении заемных средств, в виде оформления ходатайства Совета предпринимателей при Администрации района в адрес АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия» о выдаче поручительства по обязательствам (кредитам, займам) субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками и лизинговыми организациями; 5.Осуществление закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд»; 6.Выполнение мероприятий по реализации комплекса мер по переходу на электронное обслуживание среди организаций сферы услуг и потребительского рынка (внедрение безналичных расчетов с использованием платежных карт).; 7.Участие представителей администрации в региональных мероприятиях по обмену опытом в сфере деятельности малого и среднего предпринимательства, поездки в командировки; 8.Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства; 9.Мониторинг системы нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений по ее совершенствованию; 10.Обеспечение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, с участием Совета предпринимателей при администрации района; 11. Организация и проведение встреч, практических семинаров, круглых столов и прочих мероприятий для предпринимательского актива с представителями законодательной и исполнительной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления, контролирующими и надзорными органами; 12. Консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной и муниципальной поддержки. 13. Предоставление информационных, консультационных, методических услуг незанятым и безработным гражданам по организации собственного дела совместно с ГКУ РМ «Центр занятости населения» (по согласованию); 14.Создание условий, направленных на совершенствование деятельности организаций общественного питания. Для этих целей способствовать: - внедрению новых форм обслуживания населения; - расширению спектра услуг, предоставляемых организациями общественного питания; - содействию открытия новых предприятий общественного питания. 15. Участие в организации повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства; 16.Организация и проведение праздника "День российского предпринимательства"; 17. Участие в организации ежегодного республиканского конкурса "Предприниматель Республики Мордовия"; 18. Мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства; 19. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства – товаропроизводителям в организации и проведении совместных рекламных кампаний торговых и промышленных предприятий (акций, выставок–распродаж, розничных ярмарок) для увеличения объемов продаж товаров собственного производства. Краткая характеристика не выполненных мероприятий: 1.Оказание поддержки в виде предоставления субсидий молодым предпринимателям на возмещение части затрат на реализацию их бизнес-проектов, на территории Лямбирского муниципального района; 2.Обеспечение практики зачета сумм, направляемых на капитальный ремонт объектов недвижимости муниципальной собственности, и благоустройство прилегающих к ним территорий, улучшение внешнего облика нежилых арендуемых помещений и зданий в счет зачета погашения арендной платы за арендуемые помещения. |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | Средние предприятия , ед. | 1 | 2 | 200
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | - | - | Малые предприятия , ед. | 10 | 9 | 90
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | - | - | Микропредприятия. ед. | 77 | 84 | 109.0909
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | - | - | Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, ед. | 748 | 628 | 83.9572
[10 empty] | 2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. (на 10 тыс.населения) | 208 | 214 | 102.8846
[10 empty] | 3. Количество занятых на малых и средних предприятиях, % | 33.2 | 28.6 | 86.1446
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 108.3658
12 | Муниципальная программа «Развитие образования в Лямбирском муниципальном районе на 2016-2025 годы» | 8 | 7 | 87.5 | всего: | 334991.1 | 316570.4 | 94.5011 | 92.5915 | 1. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; | 85 | 85.1 | 100.1176 | 98.0998 | эффективная
|  | Выполнение мероприятий муниципальной программы позволило обеспечить решение поставленных на 2020 год задач и достижение следующих результатов. По состоянию на 1 января 2021 года в муниципальной системе образования действуют 7 детских садов, 16 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования. В системе образования работает 689 человек. В рамках текущего финансирования все педагогические и руководящие работники своевременно проходят курсы повышения квалификации. Проведены все запланированные конкурсы профессионального мастерства, число участников которых остается стабильно высоким на протяжении ряда лет.Предприняты действенные меры по решению проблемы доступности дошкольного образования, в том числе для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в актуальной очередности. Удалось ликвидировать дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях района и увеличить долю детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование до 57,82%. Ликвидирована актуальная очередь детей в возрасте от 3-7 лет. Детям данного возраста предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях района. С 1 по 4 класс внедрен ФГОС НОО, с 5 по 9 классы - ФГОС ООО, во всех 10-ых классах внедрен ФГОС СОО, а в 11-х классах в режиме апробации работают 2 «пилотные школы» - МОУ «Атемарская СОШ», МОУ «Берсеневская СОШ». Удельный вес обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам составил 97,1 %. Большое внимание уделялось развитию системы выявления, развития и поддержки одаренных детей. Созданы условия для работы 153 объединения различной направленности, в которых занимается 2469 учащихся. Доля обучающихся учреждений дополнительного образования, занимающихся в объединениях различной направленности составила 61,5% в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. Осуществлен переход на персонифицированное финансирование. За счет средств бюджета Лямбирского муниципального района был обеспечен 401 сертификат персонифицированного финансирования(10%). В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году в образовательных учреждениях района создано 150 новых мест дополнительного образования. Организовано участие в образовательных программах республиканского мобильного технопарка «Кванториум» (253 обучающихся), экскурсии в Технопарк «Кванториум» г. Саранск(207 обучающихся). В 16 общеобразовательных учреждениях района организовано горячее питание с охватом 2776 учащихся или 97,4%, среди них 414 малоимущих это 14,52%.В рамках проекта по организации бесплатного горячего питания 1203 ученика начальных классов были обеспечены бесплатным горячим питанием на сумму 4267,7 тыс.руб.В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в 2020 году созданы 3 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Кривозерьевская СОШ», МОУ «Пензятская СОШ», МОУ «Саловская СОШ». Общая степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) программы составила 105,9%. Для достижения цели и задач программы реализованы 7 основных мероприятий из 8 мероприятий. Все мероприятия выполнены в установленные сроки.Невыполнение основного мероприятия 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» связано с тем, что детские оздоровительные лагеря не были открыты в 2020 году согласно рекомендациям Роспотребнадзора COVID-19. В результате расчетов эффективность реализации муниципальной программы составила – 98,1%, что соответствует эффективности реализации. В 2021 году реализация мероприятий Программы позволит создать необходимые условия для реализации долгосрочных стратегических направлений развития отрасли образования Лямбирского муниципального района. |  |  | федеральный бюджет | 9398.6 | 9398.6 | 100 | 0 | 2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе); | 49.2 | 57.82 | 117.5203
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 256253.6 | 241901 | 94.3991 | 0 | 3. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе); | 100 | 100 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 69338.9 | 65270.8 | 94.133 | 0 | 4. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет; | 55.5 | 61.5 | 110.8108
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | 5. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1.7 | 1.7 | 100
[10 empty] | 6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, от общей численности количества муниципальных общеобразовательных учреждений; | 84 | 84.1 | 100.119
[10 empty] | 7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье) | 84 | 100 | 119.0476
[10 empty] | 8. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного образования | 80 | 89.5 | 111.875
[10 empty] | 9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 10 | 10 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 105.949
13 | Муниципальная программа"Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2024 годы" | 20 | 17 | 85 | всего: | 49023.9845 | 38013.8 | 77.5 | 91 | Доля дорог общего пользования с твердым покрытием, % | 75 | 60 | 80 | 63.245 | удовлетворительный уровень эффективности
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий: 1) Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая в с. Протасово Лямбирского муниципального района Республики Мордовия; 2) Ремонт автодороги по ул. Гагарина с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (2-я очередь); 3) Реконструкция автомобильной дороги по ул. Московская в с. Пензятка в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия; 4) Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района Республики Мордовия межмуниципального значения; 5) Осуществление экспертизы или технического надзора ремонта автомобильных дорог; 6) Проектирование ремонта автомобильных дорог; 7) Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации, изготовление проектов организации дорожного движения, комплексных схем организации дорожного движения на автомобильные дороги межмуниципального значения; 8) Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог; 9) Осуществление экспертизы или технического надзора капитального ремонта автомобильных дорог; 10) Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Протасово Лямбирского муниципального района Республики Мордовия; 11) Ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия; 12) Ремонт автомобильной дороги по улице Центральная в с. Атемар Лямбирского района Республики Мордовия; 13) Ремонт автомобильной дороги по улице Новая в с. Берсеневка Лямбирского района республики Мордовия; 14) «Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Пензятка Лямбирского района Республики Мордовия»; 15) Капитальный ремонт автомобильных дорог; 16) Ремонт автомобильной дороги по улице Центральная в с. Атемар Лямбирского района Республики Мордовия (восстановление дорожных знаков); 17) Ремонт автомобильной дороги по улице Центральная в с. Атемар Лямбирского района Республики Мордовия (нанесение постоянной горизонтальной разметки «пешеходный переход», площадью 35,2 кв.м., выполненной красками); 18) Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 19) строительный контроль 20) Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты) |  |  | федеральный бюджет | 0 | - | - |  | Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям,% | 34 | 58 | 59
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 32793.326 | 25356.665 | 77.3226
[5 empty] | местный бюджет | 16230.6585 | 12657.135 | 78
[5 empty] | внебюджетные средства | - | - | -
[10 empty] | Степень достижения значения показателей |  |  | 69.5
14 | Муниципальная программа "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Лямбирского муниципального района на 2016-2024 годы" | 2 | 2 | 100 | всего: | 1553.1 | 1539.3 | 99.1115 | 100.9 | Время реагирования органов управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций (мин.) | 7 | 6 | 85.7 | 86.5 | эффективная
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий: 1. Прием сообщений от населения и организаций об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий. 2. Переключение абонентских номеров в количестве двух номеров. 3. Переключение оборудования, подключенного к СПД, на другие абонентские линии (1 шт.). 4. Перенос 2х прямых линий связи. 5. Организация новых подключений к СПД. 6. Приобретение баннера "ЕДДС Лямбирского муниципального района". 7. Приобретение канцелярских товаров. 8. Выплата заработной платы работникам Центра и уплата налогов. |  |  | федеральный бюджет | - | - | 0 | -
[5 empty] | респуб-кий бюджет | - | - | 0 | -
[5 empty] | местный бюджет | 1553.1 | 1539.3 | 99.1
[5 empty] | внебюджетные средства | - | - | 0 | -
[10 empty] | степень достижения значения показателей |  |  | 85.7
15 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Лямбирском муниципальном районе на 2017-2024 годы" | 13 | 13 | 100 | всего: | 1050 | 369.9 | 35.2 | 284.0909 | Удельный вес внесенных изминений в Реестр муниципального имущества от общего количества изминений, необходимых для внесения в реестр в соответствии с представленными обновленными картами имущества и перечнями основных средств. | 100 | 100 | 100 | 264.5369 | высокоэффективная
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий: 1. Актуализация реестра муниципального имущества Лямбирского муниципального района. 2. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности Лямбирского муниципального района на объекты недвижимого имущества; 3. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности Лямбирского муниципального района на земельные участки; 4. Проведение приватизации муниципального имущества Лямбирского муниципального района; 5. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, закрепление в оперативное управление; 6. Проведение проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества; 7. Защита имущественных прав и интересов районного муниципального образования; 8. Проведение кадастровых работ с использованием геодезических инструментов в отношении объектов недвижимости. 9. Проведение ремонта муниципального имущества Лямбирского муниципального района жилого помещения, расположенного по адресу: РМ, п. "Совхоз Коммунар", ул. Школьная, 14-12. 10. Заключение договора на проведение работ и составление отчета об определении рыночной стоимости объектов недвижимого имущества Лямбирского муниципального района. 11 Проведение кадастровых работ с использование геодезических инструментов в отношении земельных участков 12. Организация работы по выбору специализированной организации, осуществляющей деятельность в области проведения торгов на право заключения договоров аренды земельных и участков и продаже земельнтиых участков; 13. Проведение кадастровых работ сиспользованием геодезических инструментов в отношении земельных участков для однократного бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей на террритории Лямбирского муниципального района. |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный вес объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Лямбирского муниципального района, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования, по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества, внесенных в Реестр муниципального имущества. | 100 | 100 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | 0 | - | Удельный вес площади земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Лямбирского муниципального района, по отношению к общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность муниципального образования. | 90 | 90 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 1050 | 369.9 | 35.2 | - | Удельный вес приватизированных объектов муниципального имущества к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества. | 100 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | - | Доходы от приватизации муниципального имущества. | 70 | 70 | 100
[10 empty] | Удельный вес объектов недвижимого имущества, предоставленных в аренду, безвозмездное пользование, закрепленных в оперативном управлении и хозяйственном ведении, к общему количеству объектов недвижимого имущества, внесенных в Реестр муниципального имущества муниципального образования | 95 | 95 | 100
[10 empty] | Доходы, полученные от продажи земельных участков | 5000 | 3201.6 | 64.032
[10 empty] | Доходы, полученные от аренды земельных участков | 4000 | 2410.2 | 60.255
[10 empty] | Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества, к общему количеству нарушений | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля принятых нормативно-правовых актов муниципального уровня, регулирующих земельно-имущественные отношения, к общему количеству запланированных актов ежегодно достигнет. | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Расходы на кадастровые работы в отношении земельных участков | 83.5 | 83.5 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 93.117
16 | Муниципальная программа Лямбирского муниципального района Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы | 1 | 1 | 100 | всего: | 250 | 250 | 100 | 100 | увеличение годового объема ввода жилья | 10800 | 31600 | 292.5926 | 105 | высокоэффективная
|  | Проведение мероприятий по приведению правил землепользования и застройки в соответствие с требованиями федерального законодательства |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | рост обеспеченности населения жильем | 26 | 27.4 | 105.3846
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | уменьшение доли общей площади дорожной сети не отвечающей нормативным требованиям до 50%. | 50 | 58 | 86
[5 empty] | местный бюджет | 250 | 250 | 100 | 100 | Обеспеченность построенного жилищного фонда инженерным оборудованием (водопроводом, канализацией, газом) | 90 | 80 | 88.8889
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | доля ветхого и аварийного жилья | 0.06 | 0 | 0
[10 empty] | увеличение доли обеспеченных земельными участками многодетных граждан, имеющих трех и более детей от общего числа, состоящих в очереди на получение земельных участков | 70 | 24.4 | 34.8571
[10 empty] | площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства | 3.7 | 5 | 135.1351
[10 empty] | Общая степерь достижения значений показателей |  |  | 105
16.1 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышения качества предоставляемых услуг на территории Лямбирского муниципального района республики Мордовия на 2016-2024г." муниципальной программы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы | 6 | 4 | 66.6667 | всего: | 5846.1 | 4852.3 | 83 | 83 | Снижение количества аварий и сбоев в работе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 70 | 70 | 100 | 80 | эффективная
|  | 1) единовременные денежные выплаты на капитальный ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 2) оплата взносов на капитальный ремонт; 3) создание специализированного жилищного фонда, предоставление жилых помещений детям-сиротам; 4) реализация государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья; 5) Создание (обустройство) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов 6) разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) инженерных сетей и получение положительного заключения государственной экспертизы |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, в муниципальном районе | 70 | 70 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 4869.6914 | 4770.0914 | 98 |  | Увеличение доли площади жилых помещений в МКД, начисление платы за ЖКУ которым производится расчетно-кассовым центром | 50 | 19 | 38
[5 empty] | местный бюджет | 976.41 | 82.2 | 8,41 |  | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений | 100 | 30 | 30
[5 empty] | внебюджетные средства | - | - | - |  | аварийность систем водоотведения | 70 | 80 | 87
[10 empty] | аварийность систем водоснабжения | 70 | 80 | 87
[10 empty] | доля аварийных систем теплоснабжения | 30 | 10 | 300
[10 empty] | удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | 6.9 | 6.9 | 100
[10 empty] | к оличество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,от общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями | 10 | 2 | 20
[10 empty] | доля муниципальных квартир в которых установлены индивидуальные приборы учета | 20 | 20 | 100
[10 empty] | количество обустроенных площадок накопления ТКО | 58 | 58 | 100
[10 empty] | Общая степерь достижения значений показателей |  |  | 96
16.2 | Муниципальная подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района" на 2018 - 2025 годы муниципальной программы Лямбирского муниципального района РМ "Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 -2025 годы" | 6 | 6 | 100 | всего: | 26306.3 | 35513.56 | 135.0002 | 27.7 | кол-во семей, получивших соц.выплату | 8 | 8 | 100 | 27.7 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района" на 2018 - 2025 годы за 2020 год работала неэффективно муниципальной программы Лямбирского муниципального района РМ "Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 -2025 годы".
|  | 1)подготовка и представление заявок на участие в конкурсном отборе; 2)организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме; 3)организация работы среди населения по освещению целей и задач подпрограммы и вопросов по ее реализации; 4)определение размера бюджетных ассигнований, выделяемых из районного бюджета Лямбирского муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы; 5)Выдача молодым семьям-участникам подпрограммы в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты; 6)Представление отчетов о ходе реализации подпрограммы. |  |  | федеральный бюджет | 7155.3 | 7144.93 | 99.8551
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 1788.8 | 1799.23 | 100.5831
[5 empty] | местный бюджет | 263.1 | 263.06 | 99.9848
[5 empty] | внебюджетные средства | 17099.1 | 26306.34 | 153.8463
[10 empty] | Общая степень достижения значения показателей |  |  | 100
17 | Муниципальная программа Лямбирского муниципального района Республики Мордовия «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся на территории Лямбирского муниципального района» на 2019-2024 г.» | 2 | 2 | 100 | всего: | 15858.2982 | 15858.2982 | 100 | 100 | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на территории района | 0.05 | 0.05 | 100 | 100 | эффективная
|  | 1)Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на руч. Асякойзяс около д. Масловка, Болотниковское сельское поселение Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 2) Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Репьевка, Первомайское сельское поселение Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  |  | федеральный бюджет | 12671.7582 | 12671.7582 | 100 | 100 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 66 | 66 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 3167.9399 | 3167.9399 | 100 | 100 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние. | 2 | 2 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 18.6 | 18.6 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Общая степень достижения значения показателей |  |  | 100
18 | Муниципальная програма Лямбирского муниципального района "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лямбирском муниципальном районе на 2019-2025гг" | 0 | 0 | 0 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | не удается оцентить степень эффективности муниципальной программы
респуб-кий бюджет
местный бюджет
[5 empty] | внебюджетные средства | [7 empty] | 578.2313
Итого общая степень достижения целей программы
19 | Муниципальная програма Лямбирского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Лямбирского муниципального района Республики Мордовия" | 5 | 5 | 100 | всего: | 140666.1533 | 140666.1533 | 100 | 100 | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | 2520 | 1800 | 71.4286 | 590.4762 | программа высокоэффективная
|  | 1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; 2. Льготная сельская ипотека; 3.Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территоримях, под компактную жилищную застройку; 4.Благоустройство сельских территорий; 5.Современный облик сельских территорий. |  |  | респуб-кий бюджет | 136551.9274 | 136551.9274 | 100 | 0 | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (проибретения)жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | 3 | 48 | 1600
[5 empty] | местный бюджет | 226.8259 | 226.8259 | 100 | 0 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки | 1 | 1 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 3887.4 | 3887.4 | 100 | 0
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 590.4762

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона