Приложение
к постановлению Администрации 
Лямбирского муниципального района
от «02» марта 2022 года №186

Отчет о  реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Лямбирского муниципального района 
до 2025 года» за 2021 год

Муниципальная  программа «Экономическое развитие Лямбирского муниципального района до 2025 года» (далее-Программа)  утверждена постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 30.11.2018г. №1241 (с внесёнными  изменениями от 19.12.2019г. №1108, от 09.12.2020г. № 988, от 04.06.2021г. №462, от 22.11.2021г. №1020).

Ответственным исполнителем Программы является Экономическое управление Администрации Лямбирского муниципального района.     Участники Программы: Финансовое управление, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, Управление земельных и имущественных отношений, Отдел строительства и архитектуры, Управление по организационно-правовой работе и делопроизводству, администрации сельских поселений, Совет предпринимателей при Администрации Лямбирского муниципального района.
         Программа включает в себя 4 подраздела:

1.«Формирование благоприятной инвестиционной среды»;

2.«Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг»;

3.«Развитие конкуренции»;

4.«Стратегическое планирование».
       Основной целью Программы является создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Лямбирского муниципального района.
 Для достижения основной цели Программы решались следующие задачи:
-    Формирование благоприятного инвестиционного климата в районе; 
-    Увеличение притока инвестиционных ресурсов в район.

ПОДРАЗДЕЛ  
«Формирование благоприятной инвестиционной среды»

Основной целью подраздела является повышение инвестиционной привлекательности, создание условий, формирующих благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов и обеспечение инвестиционной поддержки для социально- экономического развития Лямбирского муниципального района способствующие росту уровня и качества жизни населения.

Задачами подраздела является:

- инициирование органами местного самоуправления инвестиционных предложений по реализации инвестиционных проектов, отвечающих интересам развития района, в том числе проектов создания перерабатывающих предприятий, осуществляющих выпуск готовой продукции;

- развитие муниципально - частного партнерства в социальной сфере и в жилищно - коммунальном хозяйстве;

- повышение  роли администрации района в процессах социально-экономического развития;

-  обеспечение активного взаимодействия администрации  района с участниками инвестиционного процесса;

- формирование благоприятного инвестиционного климата.
      Для достижения цели и решения задач подраздела  в 2021 году был реализован ряд  мероприятий:

В отчетном году, на основании Порядка проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Лямбирском муниципальном районе, утверждённого постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 21.12.2015г. №1637  Управлением по организационно-правовой работе и делопроизводству проводилась оценка  регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Для обсуждения вопросов по формированию инвестиционной среды и принятия соответствующих решений в отчетном году действовал Совет по улучшению инвестиционного климата в Лямбирском  муниципальном районе, утверждённый Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 19.02.2016 г. №184 «О Совете по улучшению инвестиционного климата в Лямбирском муниципальном районе».

Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия № 126 от 08.02.2019г. утвержден План-график по реализации мероприятий по привлечению инвестиций в Лямбирский муниципальный район Республики Мордовия на 2019-2024 годы».

АО «Агрофирма  «Октябрьская», реализовала  все запланированные в 2021 году инвестиционные проекты. Объем инвестиций составил 1258897 тыс. руб.  Основным инвест. проектами являются: 
- «Строительство комплекса 4 очереди на 750 тыс. голов птицы»;

- «Площадка компостирования помета в с. Коммунар»;

- «Площадка компостирования помета в с. Протасово».

ОАО Птицефабрика «Атемарская» так же реализованы все инвестиционные проекты запланированные на 2021г.  Общая стоимость  162 283,00 тыс. руб.

По оперативным данным в 2021 году освоено инвестиций в основной капитал  1 млрд. 380 млн. руб. (темп роста к 2020 году 170,3%). В том числе инвестиций за счет внебюджетных  источников  1 млрд. 361 млн. руб. (темп роста к уровню 2020 года 207,8%).

ПОДРАЗДЕЛ  «Развитие инфраструктуры потребительского 
             рынка товаров, работ и услуг»

Основной целью органов местного самоуправления района в области развития потребительского рынка является повышение социально-экономической эффективности функционирования торгового и бытового обслуживания населения Лямбирского муниципального района и удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Для развития инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг в 2020 году был выполнен ряд мероприятий:

1. Осуществлен перевод услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности;

2. Сокращено время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг;

3. Осуществлено информирование  субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сеть «Интернет», сайт органов  местного самоуправления в сети «Интернет» о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», оказываемых  на территории Лямбирского муниципального района, в МФЦ, о возможности, способах и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Организованы и проведены  встречи, практические семинары, круглые столы и прочие мероприятия (в формате онлайн) для предпринимательского актива с представителями законодательной и исполнительной власти  Республики Мордовия, органами местного самоуправления, контролирующими и надзорными органами.

Проводилось консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной и муниципальной поддержки.

Проведен мониторинг обеспеченности населения Лямбирского района площадью торговых объектов:

По состоянию на 01.01.2022  обеспеченность населения Лямбирского района площадью стационарных торговых объектов составила 302,6 кв. метра на тысячу жителей. В том числе  по продаже продовольственных товаров – 248,3 кв. метра при нормативе 122,95 кв. метров, по продаже непродовольственных товаров – 54,3 кв. метров на тысячу жителей.

Экономическим управлением Администрации Лямбирского муниципального района на постоянной основе  проводится мониторинг цен на фиксированный набор продовольственных товаров в магазинах федеральных и региональных сетей расположенных на территории района.

В ходе проведенного сравнительного анализа розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров за 2020-2021 годы выявилось следующее:

Средние розничные цены на территории района увеличились на 20 из 32 продовольственных товара входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В среднем продовольствие подорожало более чем на 10%

Наиболее значительное увеличение средней минимальной цены на фиксированный набор продовольственных товаров было отмечено на: белокочанная капуста (131%), картофель (56%) и морковь (31%). Также ощутимо подорожали гречка (26%), лук и яйца (15%), свинина выросла в цене на 15%, а курица — на 27%.

В отчетном  году на территории Лямбирского муниципального района, для увеличения объемов продаж товаров собственного производства, были проведена  Ярмарка (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии  с постановлением  Администрации Лямбирского муниципального района от 16.12.2020 года № 1127 «Об утверждении графика проведения ярмарок на территории Лямбирского муниципального района республики Мордовия и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них.

В 2021 году  проведена 1 ярмарка:   к празднику «Широкая масленица», в которой приняли  участие субъекты малого и среднего предпринимательства, предприятия торговли и общественного питания, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственные предприятия  Лямбирского муниципального района Республики Мордовия;

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 17.03.2020г. №78УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  введен запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.

На постоянной основе  Экономическим управлением Администрации Лямбирского муниципального района проводится мониторинг реализации предприятиями торговли продукции местных товаропроизводителей.

В течение 2021 года в Лямбирском районе открылось 3 продовольственных, 4 непродовольственный и 1 смешанный  торговый объект. Субъектами МСП  создано 39 новых рабочих мест.

Количество действующих субъектов малого  и среднего предпринимательства, включая микро предприятия, в отчетном году, по данным Единого реестра Федеральной налоговой службы составило 767 единиц. 
       Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации за 2021 год по Лямбирскому муниципальному району составил 1923164,6 тыс.руб.
      Оборот общественного питания 14015 тыс.руб. Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя 57,8 тыс.руб.

ПОДРАЗДЕЛ «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности»

В отчетном году, в целях реализации положений Стандарта развития конкуренции в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия были выполнены следующие мероприятия:

- Проведен опрос населения и субъектов предпринимательской деятельности Лямбирского муниципального района о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг, в том числе наличию административных барьеров, субъектами предпринимательской деятельности, удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции, удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой органами местного самоуправления. Перечень обследуемых рынков был составлен на основе Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в Лямбирском муниципальном районе на 2019-2021 годы.  Результаты опроса размещены на официальном сайте Администрации Лямбирского муниципального района в разделе «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности»

- Проведен мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов за 2021 год. Результаты мониторинга и реестр хозяйствующих субъектов размещены на официальном сайте Администрации Лямбирского муниципального района в разделе «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности»

- В соответствии с Планом – графиком проведения обучения по курсу «Содействие развитию конкуренции  в Лямбирском муниципальном районе в 2021 году», утвержденным распоряжением Администрации Лямбирского муниципального района от 04.10.2021 года №386-р/од    «О проведении обучающих мероприятий по курсу «Содействие развитию конкуренции в Лямбирском муниципальном районе в 2021 году», был проведен обучающий онлайн-тренинг для представителей Администрации Лямбирского муниципального района и сельских поселений.

- На основании Постановления Администрации Лямбирского муниципального района  от  22.02.2017 года №265 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия», администрацией района в 2021 году был проведен «Конкурс на получение субсидии из бюджета Лямбирского муниципального района Республики Мордовия социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений». По результатам которого, было  заключено «Соглашение о предоставлении субсидии за счет средств бюджета Лямбирского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям» между Администрацией Лямбирского муниципального района и АНО «Редакцией газеты «Призыв». Размер  субсидии составил 1 600,0 тыс.руб.

- Подготовлен ежегодный отчет о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Лямбирского муниципального района Республики Мордовия;

- Информация о деятельности органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции размещена на официальном сайте  органов местного самоуправления Администрации Лямбирского муниципального района в сети «Интернет» в разделе «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности»

В 2021 году доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила 59,8%.  
      Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории (муниципального района) за отчетный год, в сравнении с предыдущим годом,  не изменилась,  и составила 100%.

ПОДРАЗДЕЛ «Стратегическое планирование»

Целью стратегического планирования является формирование долгосрочной, обоснованной и эффективной социально-экономической политики, разработка мер по обеспечению высокого качества и уровня жизни населения, по достижению показателей социально-экономического развития и решению проблем экономики и социальной сферы района.

Задачи стратегического планирования:

1. Развитие программно - целевого планирования в Лямбирском муниципальном районе.

2. Осуществление анализа и прогнозирования социально - экономического развития в Лямбирском муниципальном районе.

Процесс стратегического планирования в Лямбирском муниципальном районе регламентирован Уставом Лямбирского муниципального района, постановлением Администрации Лямбирского района от 12.10.2015 года  № 1246 " Об утверждении Плана мероприятий по подготовке документов, стратегического планирования Лямбирского муниципального района          Республики Мордовия, Федеральным законом от 28.06.2014 года   № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

В районе реализуется Стратегия социально-экономического развития Лямбирского муниципального района до 2025 года (далее Стратегия), утвержденная решением Совета депутатов от 27.09.2018 года № 140. Целью Стратегии является повышение качества жизни населения и привлекательности района на основе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства и социальной сферы.

Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 08.11.2018 г. №1168 утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Лямбирского  муниципального района                  Республики Мордовия до 2025 года». Ежегодно, Экономическим управлением администрации района проводится мониторинг  выполнения мероприятий.

Муниципальные программы являются ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование.  В 2021 году в Лямбирском муниципальном районе реализовывалось 20 отраслевых муниципальных программ.

Муниципальные программы размещаются в открытом доступе в  ГАИС «Управление», также на официальном сайте органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района в разделе «Муниципальные программы» в сети Интернет.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 7.12.16 г. № 1594 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лямбирского муниципального района ежегодно формируется Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ. Доклад утверждается главой Лямбирского муниципального района и размещается в открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района в сети Интернет.

Актуализация перечня муниципальных программ, планируемых к реализации, начиная с очередного финансового года, проводится ежегодно до 1 августа.  Актуализация перечня мероприятий муниципальных программ, планируемых к реализации, начиная с очередного финансового года, проводится ежегодно до 1 сентября.

Так же, Экономическим управлением администрации района, ежегодно проводится:
- организационное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ Лямбирского муниципального района;
-  мониторинг реализации муниципальных программ на территории Лямбирского муниципального района;

- разработка и  корректировка прогноза социально-экономического развития Лямбирского муниципального района;

- проводится мониторинг информационно-аналитических материалов о выполнении органами местного самоуправления ежегодных планов мероприятий по реализации программ в Лямбирском муниципальном районе;

- подготавливается доклад Главы Лямбирского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период.

Степень реализации мероприятий Муниципальной программы составила 100%   Эффективность использования средств 103,9%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила  95,4 %. Уровень эффективности реализации Муниципальной программы составил  99,1%,  что свидетельствует об  эффективности реализации Муниципальной программы.

Более подробно информация о выполнении показателей и результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Лямбирского муниципального района до 2025 года» представлена в Приложении данному отчету.