|  | Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лямбирского муниципального района за 2015 год Районная подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы Районная подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы утверждена Решением Совета депутатов Лямбирского муниципального района от 15.03.2011г. №309. |
| --- | --- |

За 2015 год проведены следующие мероприятия:

- подготовлена и представлена в Государственный комитет по делам молодежи заявка на участие в конкурсном отборе;

- велся  учет молодых семей, участвующих в подпрограмме;

- велась информационно-разъяснительная работа среди населения по освещению целей и задач подпрограммы и вопросов по ее реализации;

- рассчитан размер бюджетных ассигнований, выделяемых из районного бюджета Лямбирского муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы;

- выдано 20 свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям-участникам подпрограммы;

- представлено в Государственный комитет по делам молодежи 16 отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств:

федерального бюджета 3 787,2 тыс.рублей  или 100 % к плану;

республиканского бюджета 10 520,0 тыс. рублей или 100 % к плану;

местного бюджета 420,8 тыс. рублей или 100 % к плану;

Всего на реализацию программных мероприятий в 2015 году было предусмотрено – 42 080,0 тыс. руб.; было реализовано 30 882,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий программы в  Лямбирском муниципальном районе.

Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 100 %. Оценка эффективности использования бюджетных средств 136,3 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 100%. Уровень эффективности реализации программы 136,3 %, что свидетельствует о высоком уровне эффективности  реализации программы.