АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__»__________2018г.                                                                                    №  ______

с. Лямбирь

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  «Развитие сферы культуры и туризма  Лямбирского муниципального района 2016-2020 годы» за 2017 год.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Лямбирском муниципальном районе, утвержденным Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 31.12.12.2016 № 1742 и в целях осуществления ежегодной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма  Лямбирского муниципального района 2016-2020 годы» за 2017 год, руководствуясь статьями 30,32,37 Устава Лямбирского муниципального района, администрация района

п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма  Лямбирского муниципального района 2016-2020 годы» за 2017 год.

Глава Лямбирского

муниципального района                                                              Ш.Ф.Давыдов

Приложение

к постановлению Администрации

Лямбирского муниципального района

от___ ___________2018г. №_____

Годовой отчёт о реализации
Муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района 2016-2020 годы» за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  Лямбирского муниципального района 2016-2020 годы» ( далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Лямбирского муниципального района  от 31.12.2015 года № 1742 «Об утверждении муниципальной программы:

«Развитие сферы культуры  Лямбирского муниципального района 2016-2020 годы» (с изменениями, внесёнными постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 19.10. 2016 г. №1368, от 21.12.216г.№ 1675).

Основной целью программы «Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района 2016-2020 годы» является создание условий для обеспечения равного доступа населения к культурным ценностям и развитие современных форм культурно – досуговой деятельности, цель достигнута путём реализации следующих задач:

Задачи: Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются: - Развитие системы дополнительного образования в сфере искусства; совершенствование системы работы с одарёнными детьми; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий на территории Лямбирского муниципального района; - повышение квалификации профессиональных работников культурно-досуговых учреждений руководителей творческих коллективов; - поддержка профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, и исполнителей, развитие разнообразных направлений, видов и жанров искусства, народных ремесел и промыслов; - стимулирование и поддержка жителей Лямбирского муниципального района в реализации творческого потенциала; - организация событийного туризма через систему народных, фольклорных праздников. Театрализованных действий ярмарок и народных гуляний, которые должны стать дополнительным фактором привлечения в Лямбирский район туристов; - проведение мероприятий, направленных на развитие спортивного туризма; - разработка туристических маршрутов по различным видам туризма (событийный, спортивный) для различных категорий населения Лямбирского муниципального района; - развитие системы работы дополнительного образования в сфере искусства; совершенствование работы с одарёнными детьми; - проведение районных мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей с использованием современных технологий обучения; - внедрение новых информационно - библиотечных технологий в деятельность библиотек, комплектование специализированных залов, модернизация и информационное обеспечение библиотечной сферы.

Задачи Муниципальной программы в 2017 году решались в рамках реализации шести основных подпрограмм:

- «Организация досуга населения».

- «Развитие. Творчество».

- «Развитие татарской культуры. Возрождение национальных традиций».

- « Библиотека: районный информационный центр».

- «Развитие туризма в Лямбирском муниципальном районе».

- «Архивная служба Лямбирского муниципального района».

Анализ выполненных мероприятий показал - муниципальная программа соответствует поставленной  цели и задачам, подтверждается достигнутыми в 2017 году ожидаемыми результатами.

- На реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района в 2017 году в бюджете  было предусмотрено 48651,43 тыс. рублей.

Муниципальный бюджет 48046,992 тыс. рублей;

Республиканский бюджет-604,438 тыс. рублей;

Израсходовано всего: 48651,43 тыс. рублей.

В целях реализации подпрограммы «Организация досуга населения» проведены в 2017 году следующие мероприятия:

- Республиканский фестиваль народного творчества «Шумбрат,  Мордовия!».

Объём финансирования составил:

из муниципального бюджета-334,164 тыс. руб.

из республиканского бюджета-150,0тыс. руб.

-Районный фестиваль конкурс детского вокального творчества «Созвездие талантов» объём финансирования составил:

из муниципального бюджета- 6,0 тыс. руб.

-Районный патриотический фестиваль конкурс хоров и ансамблей ветеранов войны и труда объём финансирования составил-2,0 тыс. руб.

-Второй этап районного фестиваля народного творчества «Славим культуру - славим район!» объём финансирования составил из муниципального бюджета  -20,0 тыс. руб.

-День Защитника Отечества «Я служу России» объём финансирования составил из муниципального бюджета  -20,0 тыс. руб.

-Международный женский день 8 марта - объём финансирования составил из муниципального бюджета 10,0 тыс. руб.

-Чествование лучших сельских учреждений культуры и работников. «Всероссийский день работника культуры»- объём финансирования составил из муниципального бюджета 10,0 тыс. руб.

-День Победы в Великой отечественной войне - объём финансирования составил из муниципального бюджета -20,0 тыс. руб.

-День России - объём финансирования составил из муниципального бюджета -10,0 тыс. руб.

-День народного единства - объём финансирования составил из муниципального бюджета -10,0 тыс. руб.

-Районный фольклорный праздник «Широкая масленица» - объём финансирования составил из муниципального бюджета -12,0тыс. руб.

-Районный конкурс мордовской песни «Кайгоза шачем масторозень мороц!»- ( Пусть звучит песня моего родного края) - объём финансирования составил из муниципального бюджета -10,0 тыс. руб.

-Районный конкурс «Играй гармонь певучая» - объём финансирования составил из муниципального бюджета - 8,0 тыс. руб.

-Праздник Весны и труда - объём финансирования составил из муниципального бюджета -10,0тыс. руб.

-Гала–концерт Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия»!- -объём финансирования составил из муниципального бюджета -27,6 тыс.руб.

- Новогодние мероприятия «Въюговей 2016»- -объём финансирования составил из муниципального бюджета - 97,8 тыс. руб.

- Республиканский национально – фольклорный праздник  «Сабантуй»- объём финансирования составил из муниципального бюджета -242,0 тыс. руб.

- мероприятие, посвящённое 25 летнему юбилею МКУ «Центр татарской национальной культуры»- объём финансирования составил из муниципального бюджета -33,5 тыс. руб.

Приобретение сценических костюмов для народного ансамбля «Умырзая»

из муниципального бюджета-582,0 тыс. руб.

- исследование материально- технического состояния ограждающей конструкции и здания Дома культуры с целью оценки возможности и дальнейшей эксплуатации и реконструкции из муниципального бюджета-431,07 тыс. руб.

- Разработка и экспертиза проектно сметной документации по реконструкции здания районного Дома культуры  - объём финансирования составил из муниципального бюджета -1826,9 тыс. руб.

-Оплата государственной пошлины по исковому заявлению по ПСД - объём финансирования составил из муниципального бюджета -31,3 тыс. руб.

Поддержка учреждений культуры из муниципального бюджета-384,753 тыс. руб.

- Публикация в журнале «Вестник» государственной регистрации сообщение реорганизации юридического лица из муниципального бюджета-71,85 тыс. руб.

Всего израсходовано:  4318,9574 тыс. рублей.

Сохранение и развитие культурных  традиций в Лямбирском муниципальном районе решаются путём организации и проведения культурно – досуговых мероприятий. В рамках реализации подпрограммы   «Организация досуга населения» в соответствии с муниципальным заданием проведено 18 культурно – досуговых мероприятий различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространство Лямбирского муниципального района.

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

Подпрограмма «Развитие татарской культуры. Возрождение национальных традиций» - общий объём финансирования составляет – 506,77 тыс. рублей.

Муниципальный бюджет – 506,77 тыс. рублей. Проведено 33 мероприятия многие из них были проведены на очень высоком уровне, с приглашением гостей из регионов РФ.

Это: Республиканский фольклорный праздник «Сабантуй»;

Республиканский татарский вокальный конкурс «Авылым тавышлары» (Родные напевы).

Подпрограмма «Библиотека районный информационный центр» - общий объём финансирования составляет 7934,948 тыс. рублей.

Муниципальный бюджет – 7934,948 тыс. рублей;

Республиканский бюджет -264,881 тыс. рублей.

Израсходовано:  тыс. руб.

Центральная районная библиотека обслуживает 3870 человека.

Процент  охвата библиотечным  обслуживанием потенциального читающего населения   46  %.

Количество читателей в 2017 году составило  5625   пользователя при плане 5625  пользователя.

Число посещений  34090   пользователя при плане  34090 .

Книговыдача –  112835   экземпляров, при  плане 112835  экз.

Книжный фонд библиотек  составляет 48437    экземпляров.

За 2017 год поступление литературы составило 137  экземпляров.

Всего в 2 библиотеках 13 библиотечных работников из них 3 человека в                               детской  библиотеке.  С высшим образованием 11 человек, со специальным – 2человека.

Число компьютеров  5:  ЦБ -4,  ДБ-1 . Число единиц копировально-множительной техники – 1 ксерокс в ЦБ. 3  компьютера подключены к сети Интернет: 2 в ЦБ,  1 в ДБ.

Подпрограмма «Развитие. Творчество» - общий объём финансирования составляет 23861,695 тыс.рублей.

Израсходовано: 23861,695

В Лямбрском муниципальном районе функционирует 3 Детских школ искусств; МБУ ДО «Лямбирская ДШИ»-401чел.

МБУ ДО  «Атемарская ДШИ»- 131чел.

МБУ ДО  «Б –Елховская ДШИ»-240 чел.

Общее количество детей 772 человек, учатся на отделениях фортепиано, баян, гитара, домра,  хоровое, ИЗО, хореография, академический вокал, народный вокал, эстрадный вокал. За отчётный период прошло  30 концертных программ, учащиеся и преподаватели принимали участие в мероприятиях районного, Республиканского, Всероссийского и Международного уровней. Преподаватели и учащийся являются главными участниками фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!».

2.Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение дней | Достигнутые результаты Причины не исполнения, Нарушения сроков. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа « Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016- 2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество культурно – досуговых мероприятий проведенных за год 18.ед. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 0 | Контрольная точка выполнена Количество культурно- досуговых мероприятий, проведённых за год составило 18ед. |

2.Достигнутые целевые показатели, причины не выполнение показателей.

| № п/п | Целевой показатель, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение % | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа « Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016- 2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество культурно – досуговых мероприятий проведённых за год. ед. | 18 | 18 | 0 | - |

3.Анализ факторов , повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Программа « Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016- 2020 годы»

Основные мероприятия программы выполнены, а целевой показатель подпрограмм достигнут в полном объёме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, не представляется возможным.

4.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Объём и источники финансирования |  |  |  | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | План | Факт | % исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа « Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016- 2020 годы» | Бюджет Лямбирского муниципального района тыс. руб. | 48651,43 | 48651,43 | % |  |
|  | Республиканский бюджет тыс. руб. | 604,438 | 604,438 |  |  |
| Подпрограмма «Организация досуга населения» | Бюджет Лямбирского муниципального района тыс. руб. | 15558,036 | 15558,036 |  |  |
|  | Республиканский бюджет тыс. руб. | 227,057 | 227,057 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие татарской культуры. Возрождение национальных традиций | Бюджет Лямбирского муниципального района тыс. руб. | 506,77 | 506,77 |  |  |
|  | Республиканский бюджет тыс. руб. | - |  |  |  |
| Подпрограмма «Библиотека: районный информационный центр». | Муниципальный бюджет | 7934,948 | 7934,948 |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | 264,881 | 264,881 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Лямбирском муниципальном районе | Муниципальный бюджет | - | - |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие. Творчество» | Муниципальный бюджет | 23861,695 | 23861,695 |  |  |
|  | Республиканский бюджет | - |  |  |  |
| Подпрограмма «Архивная служба Лямбирского муниципального района» | Муниципальный бюджет | 412,6 | 412,6 |  |  |
|  | Республиканский бюджет | 112,5 | 112,5 |  |  |

6.Информация о внесённых ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. « Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016- 2020 годы».

Постановление администрации Лямбирского муниципального района

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016 -2020 годы» от 19.10. 2016 г. №1368, от 21.12.216г.№ 1675, от 22.01.2018г.№76

Изменения вносились в связи с уточнением наименования муниципальной программы и с целью пролонгации муниципальной программы до 2020 года.