## СВОД
Приложение №1
к Отчету об эффективности реализации муниципальной программы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы" за 2019 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2019 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2019г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2019г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2019 г. | Фактическое значение за 2019 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
2 | Муниципальная программа Лямбирского муниципального района Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы" | 1 | 1 | 100 | всего: | 117.048 | 117.048 | 100 | 100 | Увеличение годового объема ввода жилья | 10600 | 28028 | 264.4151 | 118.8914 | высокоэффективная
|  | Краткое описание выполненных мероприятий: 1.Обеспечение земельных участков, отведенных для строительства жилья коммунальной (газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и транспортной инфраструктурой: -Газопровод-ввод высокого давления к трем квартирам по адресу: РМ, Лямбирский район, с. Атемар, ул. Подстанция, д.1, кв.1-2, д.2 кв.1; |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | Рост обеспеченности населения жильем | 25.9 | 26.2 | 101.1583
[5 empty] | респуб-кий бюджет | - | - | - | - | Уменьшение доли общей площади дорожной сети не отвечающей нормативным требованиям до 50%. | 54 | 54 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 117.048 | 117.048 | 100 | - | Обеспеченность построенного жилищного фонда инженерным оборудованием (водопроводом, канализацией, газом) | 80 | 80 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | - | - | - | - | Доля ветхого и аварийного жилья | 0.06 | 0 | 0
[10 empty] | Увеличение доли обеспеченных земельными участками многодетных граждан, имеющих трех и более детей от общего числа, состоящих в очереди на получение земельных участков | 60 | 20 | 33.3333
[10 empty] | Площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства | 3.6 | 8.4 | 233.3333
[10 empty] | Средняя степень достижения показателей |  |  | 118.8914

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона