Информационный бюллетень

Выходит с 25.11.2005г.

15.05.2025 г.

Цена бесплатная

№ 17.

Информационный бюллетень                                              Атемарского сельского поселения                                   Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия

Главный редактор:	Учредитель:

С.А.  Щулепов	Совет депутатов

Атемарского  сельского поселения

Адрес редакции:                                                   Лямбирского муниципального района

431524	          Республики Мордовия

с. Атемар

Лямбирского района Республики Мордовия

Тел. 3-52-68

Время подписания в печать: до 16 часов 30 минут

Номер подписан: 16 часов

Тираж: 18 экземпляров

Информационный бюллетень

является официальным печатным

изданием   Атемарского  сельского

поселения Лямбирского муниципального

района Республики Мордовия

Основан: 25. 11. 2005 г.

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

1.Прокуратура Лямбирского района.

2. Администрация Атемарского сельского поселения.

3.Атемарская сельская библиотека

СОДЕРЖАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ АТЕМАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14»  мая 2025г.                                                                                     № 48

с. Атемар

Об утверждении плана мероприятий Атемарского сельского поселения  по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом  Минэнерго  России  от  13.11.2024  №  2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Атемарского сельского поселения, администрация Атемарского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить План мероприятий Атемарского сельского поселения по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном бюллетене Атемарского сельского   поселения.

Глава администрации Атемарского

сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия                                                                             С.А.ЩулеповУтвержденный постановлением

администрации Атемарского сельского поселения

от «14» мая 2025 г. № 48

План мероприятий Атемарского сельского поселения

по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий ООО «Энергоресурс» по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг. Котельная, Центральная, 81Б Атемар |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Остановка котлов, установка заглушки на г/п, установка заглушек на запорной арматуре тепловых сетей и границе котельной | 30.04.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.2. | Внутренний осмотр топок и газоходов котлов и их чистка | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.3. | Ревизия насосных групп, проверка состояния подшипников | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.4. | Контрольная протяжка всех электрических болтовых соединений в щитах управления и оборудования | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.5 | Ревизия подпиточных насосов. Проверка настроечных параметров работы. | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.6 | Ревизия водоподготовительного оборудования | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.7 | Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.8 | Ревизия запорной арматуры | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.9 | Проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов котлов | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.10 | Осмотр внутренней полости котлов( чистка при необходимости) | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.11 | Восстановление антикоррозийного покрытия трубопроводов(восстановление при необходимости) | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.12 | Проверка расширительных баков системы отопления | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.13 | Промывка внутренних трубопроводов котельной | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.14 | Промывка внутренней полости котлов | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.15 | Гидравлические испытания трубопроводов внутри котельной | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.16 | Гидравлические испытания котлоагрегатов | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.17 | Заполнение внутренних трубопроводов и котлов химически очищенной водой | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
|  | АБМК-200 |  |  |  |  |
| 1.18 | Остановка котлов, установка заглушки на г/п, установка заглушек на запорной арматуре тепловых сетей и границе котельной | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.19 | Демонтаж приборов КИПиА для проведения ежегодных поверочных мероприятий | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.20 | Внутренний осмотр топок и газоходов котлов и их чистка | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.21 | Ревизия насосных групп, проверка состояния подшипников | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.22 | Контрольная протяжка всех электрических болтовых соединений в щитах управления и оборудования | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.23 | Ревизия подпиточных насосов. Проверка настроечных параметров работы. | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.24 | Ревизия водоподготовительного оборудования | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.25 | Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.26 | Ревизия запорной арматуры | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.27 | Проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов котлов | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.28 | Осмотр внутренней полости котлов( чистка при необходимости) | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.29 | Восстановление антикоррозийного покрытия трубопроводов(восстановление при необходимости) | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.30 | Проверка расширительных баков системы отопления | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.31 | Промывка внутренних трубопроводов котельной | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.32 | Промывка внутренней полости котлов | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.33 | Гидравлические испытания трубопроводов внутри котельной | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.34 | Гидравлические испытания котлоагрегатов | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 1.35 | Заполнение внутренних трубопроводов и котлов химически очищенной водой | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 2.Обеспечение технического состояния и ремонт ЗиС |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Провести весенний осмотр зданий котельной с составлением акта | 15.05.2025 | Главный инженер |  |  |
| 2.2 | Выполнить работы по ремонту зданий котельной | 15.09.2025 | Главный инженер |  |  |
| 3.Средства технологического управления, технологической защиты |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнить техническое обслуживание средств диспетчерского технологического управления и систем | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 4. Топливообеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Договор поставки газа АО «Газпром межрегионгаз Саранск» №31-5-7501/23-27 от 08.08.2022 |  | Главный инженер |  |  |
| 5.Персонал |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение противоаварийных тренировок с оперативным персоналом по предотвращению аварийных ситуаций согласно графика | 30.09.2025 | Главный инженер |  |  |
| 5.2 | Обеспечить проведение противопожарных тренировок персонала согласно графика | 30.09.2025 | Главный инженер |  |  |
| 6.Предписания надзорных органов |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Отсутствуют предписания, содержание требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3. 34, 2.3. 35, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2. 36, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.32, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8 2.12, 8.2. 13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N".115, и пунктов 39a, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказов Ростехнадзора от I5 декабря 2020 г. №536. |  |  |  |  |
| 7. Измерения, наладка и испытания оборудования |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Сдача приборов КИПиА для проведения ежегодных проверочных мероприятий | 15.05.2025 | Главный инженер |  |  |
| 7.2 | Проверка и настройка функционирования алгоритмов работы модулей автоматического управления котлов | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 7.3 | Проверка и настройка функционирования автоматической системы подачи топлива к горелкам | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 8. Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Провести проверку систем автоматизации и диспетчеризации котельной | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 8.2 | ¦ Провести комплексное опробование работы оборудования котельной | 30.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| 9. Документация |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проверка наличия на рабочих местах действующих производственных и должностных инструкций | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 9.2 | Проверка актуальности технологических схем котельной и тепловых сетей | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 9.3 | Согласовать и утвердить температурные графики на отопительный период 2025/2026 годов | 20.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 9.4 | Оформление сдаточной документации по подготовке к отопительному периоду 2025/2026 годов | 15.07.2025 | Главный инженер |  |  |
| Тепловые сети с.Атемар |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение технического состояния и ремонт тепловых сетей. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена участка тепловой сети от ж/д 136 до ж/д 138 по ул. Центральная | 30.05.2025 | Главный инженер |  |  |
| 11.2 | Замена участка тепловой сети от TK 15 до ж/д 10 по ул. Центральная | 06.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 11.3 | Восстановление тепловой изоляции трубопровода тепловых сетей |  | Главный инженер |  |  |
| 11.4 | Оповещение потребителей о проведение гидравлических испытаний | 06.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 11.5 | Промывка тепловых сетей | 27.06.2025 | Главный инженер |  |  |
| 11.6 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей | 18.07.2025 | Главный инженер |  |  |
| 11.7 | Проверка соответствия дроссельных шайб потребителей | 15.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| 11.8 | Заполнение трубопроводов тепловых сетей химически подготовленной водой | 30.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| 11.9 | Снятие заглушек потребителей | 30.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| 11.10 | Заполнение внутренних систем потребителей химически подготовленной водой | 14.09.2025 | Главный инженер |  |  |
| 2 Документация |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Направление уведомлений ответственным за тепловое хозяйство, абонентам о необходимости установки заглушек на вводной запорной арматуре потребителя | 19.05.2025 | Главный инженер |  |  |
| 2.2 | Проверка промывки и гидравлических испытаний внутренней сети теплопотребления MOУ «Атемарская СОШ» | 20.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| 2.3 | Проверка промывки и гидравлических испытаний внутренней сети теплопотребления МБДОУ «Атемарский детский сад N 1 «Теремок» | 20.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| 2.4 | Проверка промывки и гидравлических ислытаний внутренней сети теллопотребления МАУ «Культурно—спортивный центp «Алмаз» (филиал N 3) | 20.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| 2.5 | Проверка промывки и гцдравлических испытаний внутренней сети теллопотребления ООО «Светалина» | 20.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| 2.6 | Проверка промывки и гцдравлических испытаний внутренней сети теплопотребления ИП «Канаева В.С.» | 20.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| 2.7 | Проверка промывки гидравлических испытаний внутренней сети теплопотребпения Самородова Е.А. | 20.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| 2.8 | Проверка промывки и гидравлических испытаний внутренней сети теплопотребления ГБУЗ PM «Республиканская клиническая больница №5» Амбулатория в с. Атемар) | 20.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| 2.9 | Проверка промывки и гидравлических испытаний внутренней сети теплопотребления МКД ООО УК «ЖЭК КОМФОРТ» | 20.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| 2.10 | Проверка промывки и гидравлических испытаний внутренней сети теплопотребления МКД ООО «Саранск Сервис» | 20.08.2025 | Главный инженер |  |  |
| План мероприятий ООО «Саранск-Сервис» по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг. |  |  |  |  |  |
| 1.Подготовка МКД по ул. Центральная, с. Атемар д.4,12,19,31 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопот- ребляющей установки) | С 28.04.2025 по 30.05.2025 | Согласовать со старшими по МКД |  |  |
| 1.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ООО «Энергоресурс» | С 15.05.2025 по 20.08.2025 | По согласованию с «Энергоресурс» |  |  |
| 1.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО |  | Гл.инженер |  |  |
| 1.4 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | . | Гл.инженер |  |  |
| 1.5 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД,ИТП) | с15.05.2025 до 20.08.2025 | Гл.инженер |  |  |
| 1.6 | Организация и проведение периодической проверки узла учета при наличии | с 15.05.2025 по 20.08.2025 | Узлы учета проверены |  |  |
| 1.7 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа (после выполнения ремонтных работ) | с15.05.2025 до 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.8 | Установка пломб на дроссельных (ограничитель- ных устройствах во внутренних системах (при необходимости).Составление акта настройки режима тепла | с 15.05.2025 по 15.08.2025 | По согласованию с «Энергоресурс» |  |  |
| 1.9 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | с 15.05.2025 по 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.10 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок (при необходимости) | с 15.05.2025 по 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.11 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | с 15.05.2025 по 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.12 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | с 15.05.2025 по 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.13 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТС (ТСС) | с 15.05.2025 по 20.08.2025 | По согласованию с «Энергоресурс» |  |  |
| 1.14 | Ревизия, ремонт (замена) запорной арматуры | с 15.05.2025 по 30.05.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.15 | Осмотр,ремонт (замена) теплоизоляции в ТП и на трубопроводах | с 15.05.2025 по 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.16 | Обеспечение освещения помещений подвала | с 15.05.2025 по 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.17 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | с 15.05.2025 по 20.08.2025 | До 20.08.2025ООО «Саранскэнергосервис» |  |  |
| 1.18 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКТО | с 15.05.2025 по 20.08.2025 | Договор №24-08/19ВДГО-7/000000000090 от 01.03.2024 с АО «Газпром газораспределение Саранск» |  |  |
| 1.19 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.20 | Замена контурного уплотнителя входных дверей |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.21 | Ремонт кровли |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.22 | Замена (ремонт) оконных блоков |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.23 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.24 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.25 | Ремонт отмостки |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.26 | Замена (ремонт) участков трубопроводов |  | По мере необходимости |  |  |
| План мероприятий ООО УК «ЖЭК-КОМФОРТ» по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг. |  |  |  |  |  |
| 1.Подготовка МКД по ул. Центральная, с. Атемар 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,16,20,21,22,24,25,28,29,29а,13а,136,138,52,53,54,55 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопот- ребляющей установки) | До 15.05.2025г | Руководитель организации |  |  |
| 1.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ООО «Энергоресурс» | До 30.04.2025г | Руководитель организации |  |  |
| 1.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 30.04.2025г | Руководитель организации |  |  |
| 1.4 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | До 15.05.2025г | Руководитель организации |  |  |
| 1.5 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД,ИТП) | До 15.05.2025г | Руководитель организации |  |  |
| 1.6 | Организация и проведение периодической проверки узла учета при наличии | До 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.7 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа (после выполнения ремонтных работ) | До 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.8 | Установка пломб на дроссельных (ограничитель- ных устройствах во внутренних системах (при необходимости).Составление акта настройки режима тепла | До 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.9 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | До 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.10 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок (при необходимости) | До 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.11 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | До 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.12 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | До 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.13 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТС (ТСС) | До 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.14 | Ревизия, ремонт (замена) запорной арматуры | До 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.15 | Осмотр,ремонт (замена) теплоизоляции в ТП и на трубопроводах | До 20.08.2025 | Руководитель организации |  |  |
| 1.16 | Обеспечение освещения помещений подвала | До 20.08.2025 |  |  |  |
| 1.17 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Согласно графика | Договор с ООО «Саранск Мастер» |  |  |
| 1.18 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКТО |  | Договор с «Газпром газораспределение Саранск» |  |  |
| 1.19 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.20 | Замена контурного уплотнителя входных дверей |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.21 | Ремонт кровли |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.22 | Замена (ремонт) оконных блоков |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.23 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.24 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.25 | Ремонт отмостки |  | По мере необходимости |  |  |
| 1.26 | Замена (ремонт) участков трубопроводов |  | По мере необходимости |  |  |
| План мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг. иных потребителей по списку: МБДОУ «Атемарский детский сад № 1 «Теремок»», МОУ «Атемарская СОШ», Филиал №3 МАУ «Культурно-спортивный центр «Алмаз», |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |  |  |
| 1.2 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |  |  |
| 1.3 | Проверка (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |  |  |
| 1.4 | Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |  |  |
| 1.5 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |  |  |
| 1.6 | Проверка узла учета | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |  |  |
| 1.7 | Обследование дымовых и вентиляционных каналов | 01.09.2025 г. | Руководители организаций |  |  |
| План мероприятий по подготовке к работе в отопительный сезон 2025-2026гг. администрации Атемарского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оценка обеспечения готовности потребителей тепловой энергии | 10.09.2025 | Глава администрации сельского поселения |  |  |
| 1.2 | Выдача потребителям тепловой энергии акта и паспорта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 15.09.2025 | Глава администрации сельского поселения |  |  |
| 1.3 | Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций | 25.10.2025 | Глава администрации сельского поселения |  |  |
| 1.4 | Выдача акта и паспорта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций | 01.11.2025 | Глава администрации сельского поселения |  |  |