Информационный бюллетень Администрации Саловского 

     сельского поселения Лямбирского муниципального района 

 Республики Мордовия

	  ИНФОРМАЦИОННЫЙ   БЮЛЛЕТЕНЬ




      № 13                                                                     ОТ  01 ИЮЛЯ  2016 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Саловского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

РЕШЕНИЕ

                ОТ 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА                                       № 28

Об утверждении Примерного календарного плана основных мероприятий по выборам депутатов представительного органа Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, проводимых в единый день голосования 18 сентября 2016 года
 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона Республики Мордовия «О Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия» избирательная комиссия  муниципального образования «Саловское сельское поселение»

решила:

1. Утвердить Примерный календарный план основных мероприятий по выборам депутатов представительного органа Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия, проводимых в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

2. Разместить настоящее решение в Информационном бюллетене Саловского сельского поселения и  на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель

избирательной комиссии

муниципального образования

«Саловское сельское поселение»                                                      Я.Ю. Хохлова

Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования

«Саловское сельское поселение»                                                      Л.Н. Фролова

Приложение

к решению  избирательной комиссии 

Саловское сельское поселение 

Лямбирского муниципального района 

Республики Мордовия

от 14 июня  2016 г. № 28

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по выборам депутатов представительного органа Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, проводимых в единый день голосования 18 сентября 2016 года
 

День голосования – 18 сентября 2016 года
 

Сокращения:

ЦИК РМ – Центральная избирательная комиссий Республики Мордовия;

МО - муниципальное образование;

ТИК - территориальная избирательная комиссия;

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования

УИК – участковая избирательная комиссия;

Федеральный закон – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон РМ – Закон Республики Мордовия «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Мордовия».

 

	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Норма закона
	Срок исполнения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	1.
	Принятие решения о назначении выборов 

(ч.5 ст. 9, ч. 1 ст. 87 Закона РМ)
	Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования
	Не ранее 19 июня и не позднее 29 июня 2016 года
	Представительный орган МО

	2.
	Публикация решения о назначении выборов

(ч.5 ст. 9 Закона РМ)
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	 
	Представительный орган МО

	3.
	Направление в ЦИК РМ решения о назначении выборов и копии его публикации
	 
	В течение трех

дней со дня принятия соответствующего решения
	ИКМО 

	4.
	Передача системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» копии решения о назначении выборов для ввода в ГАС «Выборы»
	 
	Незамедлительно после принятия решения
	ИКМО 

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА

	5.
	Утверждение схемы избирательных округов в представительный орган МО первого созыва (п.3.1 ст.18 Федерального закона)
	Не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	Представительный орган МО

	6.
	Опубликование (обнародование) решения и схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение (п.7 ст.18 Федерального закона)
	Не позднее чем через пять дней после ее утверждения
	
	Представительный орган МО

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	7.
	Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных  комиссий и помещений для голосования

(п.7 ст.19 Федерального закона)
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования
	Не позднее

8 августа 2016 года
	Глава администрации

	СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	8.
	Представление сведений об избирателях в ТИК (ИКМО)
(ч.ч. 2- 4 ст. 15 Закона  РМ)
	Сразу после назначения выборов
	
	Глава администрации, а также руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают

	9.
	Составление списков избирателей

(ч.ч.  5, 7 ст. 15 Закона РМ)
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 7 сентября

2016 года
	ИКМО 

	10.
	Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию

(ч. 7 ст. 15 Закона РМ)
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 7 сентября

2016 года
	ИКМО 

	11.
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения

(ч. 1 ст. 17 Закона РМ)
	За 10 дней до дня голосования
	С 7 сентября 2016 года, а в случае составления списка позднее этого

срока – непосредственно после составления списка избирателей
	УИК

	12.
	Проверка сообщенных избирателем сведений (представленных документов) о неточности списка избирателей и либо устранение ошибки или неточности в списке избирателей, либо принятие решения об отклонении заявления избирателя об исправлении списка избирателей с указанием причин такого отклонения

(ч. 3 ст. 17 Закона РМ)
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	 
	УИК

	13.
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии

(ч. 2 ст. 17 Закона  РМ)
	Не позднее дня предшествующего дню голосования
	Не позднее

17 сентября 2016 года
	Председатель и секретарь УИК

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

	14.
	Направление  копии решения о назначении выборов с указанием даты его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации  по Республике Мордовия
	В день опубликования решения о назначении выборов
	 
	ИКМО 

	15.
	Подготовка и направление в ИКМО, опубликование в СМИ, размещение в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов

(ч. 2 ст. 8 Закона РМ)
	Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	 
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации  по Республике Мордовия

	16.
	Согласование краткого наименования и эмблемы избирательного объединения (п. 4 ст. 32 Закона РМ)
	При выдвижении кандидатов, списков кандидатов
	
	ИКМО, избирательное объединение

	17.
	Публикация предвыборной программы избирательного объединения, выдвинувшей кандидата, список кандидатов, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(ч. 10 ст. 62 Закона РМ)
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 8 сентября 2016 года
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, списки кандидатов

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

	18.
	Самовыдвижение кандидатов

(ч.ч. 1, 4 ст. 34 Закона  РМ)
	Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации)  решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования

(обнародования) схемы избирательных округов,  и не позднее чем за 47 дней до дня голосования
	Не позднее 1 августа 2016 года

 
	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом

	19.
	Выдвижение кандидатов избирательным объединением (ст. 34 Закона  РМ)
	Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации)  решения о назначении выборов 
	 
	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения

 

	20.
	Представление в ТИК (ИКМО) списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями соответственно по единому пропорциональному избирательному округу, по одномандатным избирательным округам и иных избирательных документов избирательных объединений

(ч.ч. 1-5 ст. 38 Закона  РМ)
	Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	 
	Уполномоченные представители избирательных объединений в ИКМО 

	21.
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов (ч.7 ст. 35, ч. 6 ст. 38 Закона РМ)
	Незамедлительно после приема представленных документов
	 
	ИКМО

	22.
	Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, принятие решения о заверении списка кандидатов или об отказе в его заверении

(ч. 6 ст. 38 Закона РМ)
	В трехдневный срок со дня поступления документов
	 
	ИКМО 

	23.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении

(ч. 6 ст. 38 Закона РМ)
	В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
	 
	ИКМО 

	24.
	Передача системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» копии решения о заверении списка кандидатов и заверенного списка кандидатов либо решения об отказе в заверении списка кандидатов для ввода в ГАС «Выборы» информации о выдвижении кандидатов
	Незамедлительно после принятия соответствующего решения
	 
	ИКМО 

	25.
	Передача системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» биографических сведений выдвинутого кандидата для ввода в ГАС «Выборы» информации о выдвижении кандидатов
	В течение суток со дня приема документов, представленных кандидатом
	 
	ИКМО 

	26.
	Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также выдвинутого избирательным объединением

(ч.ч.  1, 2  ст. 39 Закона РМ)
	Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО (ТИК) о выдвижении кандидата, и заканчивается не позднее чем за 42 дня до дня голосования
	Не позднее 6 августа 2016 года
	Кандидат

	27.
	Представление избирательных документов для регистрации кандидата

(ч. 1 ст. 41 Закона  РМ)
	Не ранее чем за 62 дня и не позднее чем за 42 дня  до дня голосования до 18 часов
	Не ранее 17 июля 2016 года и не позднее 6 августа 2016 года до 18 часов
	Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений
 

	28.
	Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона РМ к оформлению документов, представленных в ИКМО (ТИК)

(ч.3 ст.44 Закона РМ)
	Не позднее чем за три дня до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	 
	ИКМО 

	29.
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ИКМО (ТИК)

(ч.3 ст.44 Закона РМ)
	Не позднее чем за один день до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	 
	Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений

	30.
	Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации

(ч. 1 ст. 44 Закона  РМ)
	В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов
	 
	ИКМО 

	31.
	Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах

(ч. 14 ст. 44 Закона  РМ)
	В течение 48 часов с момента  регистрации
	 
	ИКМО 

	32.
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах

(ч.ч.3,4 ст. 70 Закона РМ)
	Не позднее чем за 13 дней до дня голосования
	Не позднее 4 сентября 2016 года
	ИКМО

	СТАТУС КАНДИДАТОВ

	33.
	Назначение доверенных лиц

(ч. 1 ст. 48 Закона РМ)
	После выдвижения кандидата
	 
	Кандидат, избирательное объединение

	34.
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений

(ч. 1 ст. 48 Закона РМ)
	В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения  и заявления самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	 
	ИКМО 

	35.
	Представление в ИКМО (ТИК) заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей

(ч. 2 ст. 46 Закона  РМ)
	Не позднее чем через 5 дней   со дня регистрации
	 
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ

	36.
	Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры

(ч. 1 ст. 50 Закона  РМ)
	Кандидат, выдвинутый по одно-мандатному избирательному округу -  не позднее чем за пять дней до дня голосования
	Не позднее 12 сентября 2016 года
	Кандидаты

	
	
	При вынуждающих обстоятельствах не позднее чем за один день до дня голосования
	Не позднее 16 сентября 2016 года
	Кандидаты

	37.
	Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего кандидата

(ч. 3 ст. 50 Закона РМ)
	Кандидат, выдвинутый по одно-мандатному избирательному округу -  не позднее чем за пять дней до дня голосования
	Не позднее 12 сентября 2016 года
	Избирательные объединения

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	38.
	Агитационный период

(ч. 1 ст. 63 Закона РМ)

 
	Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования
	До ноля часов 17 сентября 2016 года
	Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения

	39.
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

(ч. 2 ст. 63 Закона РМ)
	Начинается за 28 дней до дня голосования и  прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования
	С 20 августа 2016 года и до ноля часов 17 сентября 2016 года
	Зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов 

	40.
	Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания и редакцией  периодического печатного издания сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в ИКМО

(ч. 7 ст. 64 Закона РМ)
	Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов
	 
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий в ИКМО 

	41.
	Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой для целей предвыборной агитации

(ч. 2 ст. 66 Закона РМ)
	Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий

	42.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади

(ч. 4 ст. 66 Закона РМ)
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосовании
	Не позднее 18 августа 2016 года
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий

	43.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени

(ч. 10 ст. 65 Закона РМ)
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосовании
	Не позднее 18 августа

2016 года
	ИКМО с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания

	44.
	Представление ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади, эфирного времени

(ч.19 ст. 65, ч. 13 ст. 66 Закона РМ)
	Не позднее чем за 2 дня до дня выхода в эфир или  опубликования агитационного материала
	 
	Зарегистрированный кандидат

	45.
	Представление копии платежного документа с отметкой ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания
(п. 19 ст. 65, п. 13 ст. 66 Закона РМ)
	До предоставления эфирного времени, печатной площади
	
	Зарегистрированный кандидаты, избирательные объединения

	46.
	Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади
(п. 16 ст. 65 Закона РМ) 
	Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир  или опубликования агитационного материала
	
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение

	47.
	Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов стоимости представленного платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади в порядке и по формам, установленным ИКМО (ТИК)

(ч. 8 ст. 64 Закона РМ)
	В десятидневный срок после дня голосования
	Не позднее 28 сентября 2016 года
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий

	48.
	Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг и представление указанных сведений в ИКМО (ТИК)

(ч. 3 ст. 68 Закона РМ)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	 
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных мероприятий

	49.
	Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка

(ч. 8 ст. 68 Закона РМ)
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	Не позднее 18 августа 2016 года
	Органы местного самоуправления по предложению ИКМО 

 

	50.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)

(ч.3 ст. 60 Закона РМ)
	В течение пяти дней до дня голосования
	С 13 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года
	Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов

	51.
	Предоставление до начала их распространения экземпляров печатных агитационных материалов (или копии), аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов, а также их электронные образы в ИКМО (ТИК) 

(ч. 5 ст. 68 Закона РМ)
	До начала их распространения
	 
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов

	52.
	Уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения агитационных публичных мероприятий, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам, в письменной форме ИКМО (ТИК)

(ч. 4 ст. 67 Закона РМ)
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

 
	 
	Собственник, владелец помещения

	53.
	Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов

(ч. 4.1. ст. 67 Закона РМ)
	В течение двух суток с момента получения уведомления
	 
	ИКМО, получившая уведомление о факте предоставления помещения

	54.
	Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями

(ч. 5 ст. 67 Закона  РМ)
	В течение 3 дней  со дня их подачи
	 
	Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений

	55.
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов

(ч. 2 ст. 67 Закона РМ)
	В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
	 
	Органы местного самоуправления

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	56.
	Представление в ИКМО (ТИК) отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов

(ч. 5 ст. 52 Закона РМ)
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	Не позднее 28 сентября 2016 года
	УИК

	57.
	Представление в представительные органы муниципальных образований отчета о расходовании средств местного бюджета

(ч. 6 ст. 52 Закона  РМ)
	Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов
	 
	ИКМО

	58.
	Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета
(п. 3 ст. 54 Закона РМ)
	В течение трех дней после получения соответствующей избирательной комиссией муниципального образования уведомления о выдвижении кандидата
	
	ИКМО 

	59.
	Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
(п. 3 ст. 54 Закона РМ) 
	После получения кандидатом документа, выдаваемого в течение трех дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	Кандидаты, избирательные объединения

	60.
	Выдача избирательному объединению  документа для открытия специального избирательного счета
(п. 4 ст. 54 Закона РМ) 
	После заверения ИКМО копии  списка кандидатов одновременно с регистрацией уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения
	
	ИКМО

	61.
	Направление в средства массовой информации  для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
(п. 6 ст. 56 Закона РМ)
	Периодически, но не менее двух раз до 18 сентября 2016 года
	
	ИКМО

	62.
	Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
(п. 6 ст. 56 Закона Республики Мордовия)
	В течение трех дней со дня получения
	
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий

	63.
	Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 55 Закона РМ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 55 Закона РМ 
(п. 4 ст. 55 Закона РМ)
	Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет
	
	Кандидаты, избирательные объединения

	64.
	Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями
(п. 4 ст. 55 Закона РМ)
	Не позднее чем через десять дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет
	
	Кандидаты, избирательные объединения

	65.
	Представление в ИКМО первого финансового отчета (пп. 1 п. 1 ст. 56 Закона РМ)
	Одновременно с документами, необходимыми для регистрации
	
	Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам

	66.
	Представление в ИКМО итогового финансового отчета
 (пп. 2 п. 1 ст. 56 Закона РМ)
	Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов
	
	Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам

	67.
	Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования
(п. 3 ст. 56 Закона РМ)
	В течение 5 дней 
со дня получения отчетов
	
	ИКМО

	68.
	Публикация финансовых отчетов, переданных соответственно ИКМО
(п. 4 ст. 56 Закона РМ)
	В течение 3 дней 
со дня получения отчетов
	
	Редакции муниципальных государственных периодических печатных изданий

	69.
	Представление в ИКМО сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
(п. 7 ст. 55 Закона РМ)
	Не реже одного раза в неделю, а

с 8 сентября

2016 года – не реже одного раза в 3 операционных дня
	
	Мордовское отделение ПАО Сбербанк России

	70.
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. 
Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки
(п. 5 ст. 56 Закона РМ)
	В пятидневный срок со дня поступления представления
	
	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций

	71.
	Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды
(п. 1 ст. 57 Закона РМ)
	После дня голосования и до представления итогового финансового отчета
	
	Кандидаты, избирательные объединения

	72.
	Перечисление в доход республиканского бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов 
(п. 1 ст. 57 Закона РМ)
	С 17 ноября 2016 года
	
	Мордовское отделение ПАО Сбербанк России
и по письменному указанию ИКМО

	73.
	Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ИКМО в распоряжение соответствующих избирательных комиссий
(п. 2 ст. 24 Закона РМ)
	Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	
	Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 2 статьи 24  Закона РМ

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	74.
	Утверждение формы избирательного бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, их числа

(ч. 1 ст. 71 Закона  РМ)
	Не позднее чем за 25 дней до дня голосования
	Не позднее

23 августа 2016 года
	ИКМО 

	75.
	Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования

(ч. 1 ст. 71 Закона  РМ)
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее 28 августа 2016 года
	ИКМО

	76.
	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования

(п. 9 ст. 71 Закона  РМ)
	Не позднее чем за 18 дней до дня голосования
	Не позднее

30 августа 2016 года
	Полиграфические организации по решению ИКМО (ТИК)

	77.
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования

(п.2 ст. 74 Федерального закона)
	Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования
	Не позднее 1 сентября 2016 года
	УИК

	
	
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования в день голосования
	Не позднее 7 сентября 2016 года

 
	

	78.
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям

(ч. 12 ст. 71 Закона  РМ,

п. 13 ст. 63 Федерального закона)
	Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
	16 сентября 2016 года
	ИКМО, УИК

	79.
	Проведение досрочного голосования:
	 
	 
	ИКМО, УИК

	
	в избирательных комиссиях муниципальных образований
	За 10 - 4 дня до дня голосования
	С 7 по 13 сентября 2016 года
	

	
	в участковых избирательных комиссиях 

(п. 2 ст. 65 Федерального закона)
	Не ранее чем за 3 дня до дня голосования
	Не ранее 14 сентября 2016 года
	

	80
	Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений
(п.1 ст.80 ФЗ-20)
	Не позднее 18 июля 2016 года
	
	ИКМО 

	81.
	Изготовление открепительных удостоверений
(п. 1 ст.80 ФЗ-20)
	Не позднее 19 июля 2016 года
	
	ИКМО 

	
	Передача открепительных удостоверений (п. 4 ст. 80 ФЗ-20)

	82.
	в участковые избирательные комиссии
	28 августа
2016 года 
	
	ИКМО 

	
	Выдача открепительных удостоверений избирателям (п. 5 ст. 80 ФЗ-20)

	83.
	в ИКМО (ТИК) 
	С 03 августа по 06 сентября 2016 года
	
	ИКМО 

	84.
	в участковых избирательных комиссиях
	С 07 сентября по 17 сентября 2016 года
	
	Участковые избирательные комиссии

	85.
	Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений
(п. 9 ст. 62 Федерального закона)
	07 сентября 2016 года
	
	ИКМО

	86.
	Проведение голосования

(ч. 1 ст. 74 Закона  РМ)
	С 8 до 20 часов
	18 сентября 2016 года
	УИК

	87.
	Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, составление соответствующего акта избирательной комиссии. Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования

(ч. 3 ст. 78 Закона  РМ)
	По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке
	 
	УИК

	88.
	Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 5 статьи 29 Закона  РМ

(ч. 28 ст. 78 Закона РМ)
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
	 
	УИК

	89.
	Обработка итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в ТИК (ИКМО)
(п. 1 ст. 79 Закона  РМ)
	Не позднее чем через 3 дня со дня голосования


	Не позднее 21 сентября 2016 года


	ИКМО 

	90.
	Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам 

(ч. 1 ст. 80  Закона РМ)
	Не позднее чем через 7 дней после дня голосования
	Не позднее 26 сентября 2016 года
	ИКМО

	91.
	Определение общих результатов выборов

(ч. 1 ст. 84 Закона РМ)
	Не позднее чем через две недели со дня голосования, решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня его принятия
	Не позднее

2 октября 2016 года
	ИКМО

	92.
	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов

(ч. 1 ст. 85 Закона  РМ)
	Незамедлительно после принятия решения о результатах выборов
	 
	ИКМО 

	93.
	Представление в ИКМО (ТИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей

(ч. 1 ст. 85 Закона  РМ)
	В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом
	 
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом

	94.
	Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ

(ч. 2 ст. 89 Закона  РМ)
	В течение одного дня после определения результатов выборов
	 
	ИКМО

	95.
	Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверения об избрании

(ч. 4 ст. 85 Закона  РМ)
	После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
	 
	ИКМО 

	96.
	Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против»

(ч. 3 ст. 89 Закона  РМ)
	В течение трех недель со дня голосования
	 
	ИКМО

	97.
	Официальное опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссий 

(ч. 4 ст. 89 Закона  РМ)
	В течение двух месяцев со дня голосования
	 
	ИКМО

	98.
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
	В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов-депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Мордовия, утвержденным постановлением ЦИК РМ от 29.02.2016 г. № 117/861-5
	 
	ИКМО, УИК


РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
ЛЯМБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


431516, РМ, Лямбирский район,  п. Совхоз «Коммунар», улица  Школьная, дом 3 А, тел. 2-72-45

РЕШЕНИЕ

                                        «28» июня 2016 г.                                                                               № 29

Об утверждении графика дежурств членов  избирательной комиссии Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района на период выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов при проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года
В связи с возложением полномочий по выборам депутатов Совета депутатов Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия шестого созыва на избирательную комиссию, руководствуясь постановлением ЦИК РМ от 17 июня 2016 года   № 123/944-5 «О графике работы Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия, окружных избирательных комиссий по приему документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов при проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года»,   избирательная комиссия Саловского сельского поселения решила:
1. Утвердить график дежурств членов  избирательной комиссии муниципального образования Саловского сельского поселения согласно приложению.
2. Опубликовать  настоящее решение в Информационном бюллетене Саловского сельского поселения и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 Председатель избирательной комиссии

муниципального образования

«Саловское сельское поселение»                                                       Я.Ю. Хохлова
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования
«Саловское сельское поселение»                                                    Л. Н. Фролова

	
	
	
	
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению  избирательной комиссии
Саловского сельского поселения
от «28»июня 2016г. № 29

	ГРАФИК ДЕЖУРСТВ
членов избирательной комиссии муниципального образования Саловское сельское поселение
на июнь 2016 года

	Дата дежурства
	Члены избирательной комиссии Саловского сельского поселения

	
	Хохлова Я.Ю.
	Кистанова Т.Б.
	Фролова Л.Н.
	Денисова В.А.
	Маляева Е.П.
	Степашкина Т.Н.

	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание: будние дни – с 09.00 до 18.00 часов; выходные дни – с 10.00 до 16.00 часов;

день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов, а также в день, в который истекает срок для представления кандидатами, выдвинутыми политическими партиями по одномандатным избирательным округам, – с 09.00 до 24.00.

Контактные телефоны: (8-83441) 2-72-45
Место дежурства: п. Совхоз «Коммунар», улица Школьная, дом 3 А (здание Администрации Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района)

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ
членов  избирательной комиссии
на июль 2016 года

	Дата дежурства
	Члены  избирательной комиссии

	
	Хохлова Я.Ю.
	Кистанова Т.Б.
	Фролова Л.Н.
	Денисова В.А.
	Маляева Е.П.
	Степашкина Т.Н.

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 


тираж 5 экз.
	     Учредители: Совет депутатов Саловского сельского поселения Лямбирского муниципального района 


	Главный редактор: Сорочкин Анатолий Петрович

	       Адрес: 431516, РМ, Лямбирский район, п. Совхоз «Коммунар», ул. Школьная, дом 3 А                                                                                


